|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Карелия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями |
| Краткое наименование региональногопроекта | Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Карелия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Корсаков Игорь Юрьевич, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной политики |
| Руководитель регионального проекта | Охлопков Михаил Егорович, Министр здравоохранения Республики Карелия |
| Администратор регионального проекта | Кузьмичева Елена Тимофеевна, Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев (Республика Карелия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует показатель федерального проекта |
| 1.1 | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тысяч человек | Дополнительный показатель | 247,3000 | 31.12.2017 | 246,0000 | 244,3000 | 238,3000 | 231,4000 | 229,1000 | 227,0000 |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях  |
| 1.2 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях , ПРОЦ | Основной показатель | 55,1000 | 31.12.2017 | 57,4000 | 58,5000 | 59,6000 | 60,7000 | 61,8000 | 62,5000 |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |
| 1.3 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %, ПРОЦ | Основной показатель | 57,4000 | 31.12.2017 | 58,5000 | 59,1000 | 59,6000 | 60,2000 | 60,7000 | 63,5000 |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % |
| 1.4 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %, ПРОЦ | Основной показатель | 25,2000 | 31.12.2017 | 23,7000 | 22,9000 | 22,2000 | 21,5000 | 20,8000 | 20,0000 |
| 3 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями»,которым будут разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 |
|
| 1.1 | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.07.2019 | Министерством здравоохранения РоссийскойФедерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственноефедеральное учреждение и на его базе создан координационный центр дляобеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования)предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на  |
| на 01.07.2019 - 1 ЕД |
| 4 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественныхновообразований, на повышение эффективности диагностики и лечениязлокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методовдиагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективныхрадиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла приприменении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественныминовообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечениядля пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональнойквалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения,врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих воказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологическихбольных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных ипрограмм психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектахРоссийской Федерации на основании требований разработаны и утвержденырегиональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамкахгосударственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятийрегиональных программ, по результатам которого ежегодно будет составлятьсяотчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализациимероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговыйотчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическимизаболеваниями» и их эффективности. |
|
|
|
| 5 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 2.1 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2019 - 1 ЕДна 31.12.2020 - 1 ЕДна 31.12.2021 - 1 ЕДна 31.12.2022 - 1 ЕД |
| 6 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 3.1 | Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы центры амбулаторной онкологической помощи Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 4.1 | Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи  | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2019 - 0 ЕДна 31.12.2020 - 1 ЕДна 31.12.2021 - 2 ЕДна 31.12.2022 - 3 ЕДна 31.12.2023 - 4 ЕДна 31.12.2024 - 4 ЕД |
| 7 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощиХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 5.1 | Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2024 - 4 ЕД |
| 8 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 6.1 | Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2019 - 1 ЕДна 31.12.2020 - 1 ЕДна 31.12.2021 - 1 ЕДна 31.12.2022 - 1 ЕДна 31.12.2023 - 1 ЕДна 31.12.2024 - 1 ЕД |
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 7.1 | Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД |
| 10 |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0 |
| 1.1 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 40,80 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 240,30 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 40,80 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 240,30 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 40,80 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 240,30 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0 |
| 2.1 | Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 159,38 | 279,30 | 113,33 | 135,60 | 31,07 | 31,07 | 749,75 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | 159,38 | 279,30 | 113,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,02 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 159,38 | 279,30 | 113,33 | 135,60 | 31,07 | 31,07 | 749,75 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 159,38 | 279,30 | 113,33 | 135,60 | 31,07 | 31,07 | 749,75 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 200,18 | 319,20 | 153,23 | 175,50 | 70,97 | 70,97 | 990,05 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Карелия) | 159,38 | 279,30 | 113,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,02 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 200,18 | 319,20 | 153,23 | 175,50 | 70,97 | 70,97 | 990,05 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 200,18 | 319,20 | 153,23 | 175,50 | 70,97 | 70,97 | 990,05 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Охлопков М. Е. | Министр здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| 14 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
| 15 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Карелия) |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"0 | - | 01.07.2019 |   |  Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование  | - |
|
|
| 16 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для  |  |
|
|
|
| 17 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».Координационным центром в рамках государственного  |  |
|
|
|
| 18 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности. |  |
|
|
| 19 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | КТ: Документ разработан | - | 01.05.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.1.1 | Разработка 85 проектов региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка  | РНП |
| 1.2 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.2.1 | Согласование документа с заинтересованными органами и организациями | 01.04.2019 | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РНП |
| 1.3 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.3.1 | Утверждение 85 региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | Распоряжение  | РНП |
| 20 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | КТ: Документ опубликован | - | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.4.1 | Публикация документа | 01.04.2019 | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РНП |
| 1.5 | КТ: Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями | - | 01.07.2019 | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия |  | РНП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 21 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 0 | - | 31.12.2024 |   |  | - |
| 2.1 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.03.2019 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.1.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2019 | 31.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.2 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 30.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | РНП |
| 2.2.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 31.03.2019 | 30.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 22 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | КТ: приказ Росстата о внесении изменений в форму федерального статистического наблюдения № 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях" | - | 02.09.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Приказ Приказ Росстата | РНП |
| 2.3.1 | разработаны и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 7 "Сведения о злокачественных новообразованиях", позволяющие осуществлять сбор показателей по охвату пациентов с онкологическими заболеваниями химиотерапевтическим лечением и по охвату пациентов с онкологическими заболеваниями лучевыми методами лечения | 31.03.2019 | 30.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Исходящее письмо Письмо Минздрава России в Росстат с приложенными изменениями в форму № 7 | РНП |
| 2.4 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 30.09.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | РНП |
| 2.4.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 30.06.2019 | 30.09.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 23 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | РНП |
| 2.5.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 30.09.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.6 | КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | РНП |
| 2.6.1 | Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РНП |
| 24 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7 | КТ: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"  | РНП |
| 2.7.1 | Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" | РНП |
| 2.8 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет  | РНП |
| 2.8.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 25 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | РНП |
| 2.9.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 10.01.2019 | 29.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.10 | КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | РНП |
| 2.10.1 | Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РНП |
| 26 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | РНП |
| 2.11.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.12 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | РНП |
| 2.12.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.13 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.03.2021 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.13.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2021 | 31.03.2021 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 27 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.14 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 30.06.2021 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.14.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 31.03.2021 | 30.06.2021 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.15 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 30.09.2021 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.15.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 30.06.2021 | 30.09.2021 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 28 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.16 | КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | - | 31.12.2021 |   | Отчет  |  |
| 2.16.1 | Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2021 | 31.12.2021 |   | Прочий тип документа  | РНП |
| 2.17 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.12.2021 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.17.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 30.09.2021 | 31.12.2021 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 29 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.18 | КТ: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 31.12.2021 |   | Отчет Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"  |  |
| 2.18.1 | Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2021 | 31.12.2021 |   | Отчет Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"  | РНП |
| 2.19 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.03.2022 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.19.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2022 | 31.03.2022 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 30 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.20 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 30.06.2022 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.20.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 31.03.2022 | 30.06.2022 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.21 | КТ: Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний. | - | 30.06.2022 |   | Отчет Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний. |  |
| 2.21.1 |  Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 31.03.2022 | 30.06.2022 |   | Отчет Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний | РНП |
| 31 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.22 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 30.09.2022 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.22.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 30.06.2022 | 30.09.2022 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.23 | КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | - | 31.12.2022 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.23.1 | Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2022 | 31.12.2022 |   | Прочий тип документа  | РНП |
| 32 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.24 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.12.2022 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.24.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 30.09.2022 | 31.12.2022 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.25 | КТ: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 31.12.2022 |   | Отчет Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"  |  |
| 2.25.1 | Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2022 | 31.12.2022 |   | Отчет Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"  | РНП |
| 33 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.26 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.03.2023 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.26.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2023 | 31.03.2023 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.27 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 30.06.2023 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.27.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 31.03.2023 | 30.06.2023 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.28 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 30.09.2023 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.28.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 30.06.2023 | 30.09.2023 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 34 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.29 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.12.2023 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.29.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 30.09.2023 | 31.12.2023 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.30 | КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | - | 31.12.2023 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.30.1 | Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2023 | 31.12.2023 |   | Прочий тип документа  | РНП |
| 35 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.31 | КТ: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 31.12.2023 |   | Отчет Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"  |  |
| 2.31.1 | Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2023 | 31.12.2023 |   | Отчет Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"  | РНП |
| 2.32 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.03.2024 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.32.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2024 | 31.03.2024 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 36 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.33 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 30.06.2024 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.33.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 31.03.2024 | 30.06.2024 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 2.34 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 30.09.2024 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.34.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 30.06.2024 | 30.09.2024 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 37 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.35 | КТ: Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопуховой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. | - | 31.12.2024 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования  |  |
| 2.35.1 | Получение межбюджетного трансферта Федеральным фондом обязательного медицинского страхования из федерального бюджета на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 01.01.2024 | 31.12.2024 |   | Прочий тип документа  | РНП |
| 2.36 | КТ: Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | 31.12.2024 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |
| 2.36.1 | Мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 30.09.2024 | 31.12.2024 |   | Отчет Отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ежемесячно) | РНП |
| 38 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.37 | КТ: Осуществлена организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | - | 31.12.2024 |   | Отчет Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"  |  |
| 2.37.1 | Осуществление организационно-методической поддержки субъектов Российской Федерации по реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" | 01.01.2024 | 31.12.2024 |   | Отчет Отчет о работе координационного центра для обеспечения разработки и реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"  | РНП |
| 3 | Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»0 | - | 31.12.2024 |   |  | - |
| 3.1 | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 39 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.3 | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
|
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.4 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 40 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5 | КТ: Внедрена в субъектах Российской Федерации региональная централизованная информационная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | - | 31.12.2024 |   | Акт Акты внедрения |  |
| 3.5.1 | создание и внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» Национального проекта «Здравоохранение» | 31.12.2019 | 31.12.2024 |   | Прочий тип документа Доклад Минздрава России | РНП |
| 4 | Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи 0 | - | 31.12.2024 |   |  | - |
| 4.1 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 15.02.2019 |   |  |  |
| 4.1.1 | определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2019 | 15.02.2019 |   |  | РНП |
| 4.2 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2019 |   |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 41 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2019 |   |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.4 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2019 |   |  |  |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.5 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2019 |   |  |  |
| 4.5.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.09.2019 | 31.12.2019 |   |  | РНП |
| 4.6 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.04.2019 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.6.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 15.02.2019 | 01.04.2019 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.7 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.07.2019 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.7.1 | Отчеты субъектов Российской Федерации | 31.03.2019 | 01.07.2019 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 42 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.8 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.10.2019 |   | Отчет  |  |
| 4.8.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.06.2019 | 01.10.2019 |   | Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи | РНП |
| 4.9 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 15.02.2020 |   |  |  |
| 4.9.1 | Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 100 центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2020 | 15.02.2020 |   |  | РНП |
| 4.10 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2020 |   |  |  |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.11 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2020 |   |  |  |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 43 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.12 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2020 |   |  |  |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.13 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2020 |   |  |  |
| 4.13.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.09.2020 | 31.12.2020 |   |  | РНП |
| 4.14 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.04.2020 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.14.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 15.02.2020 | 01.04.2020 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.15 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.07.2020 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.15.1 | Отчеты субъектов Российской Федерации | 31.03.2020 | 01.07.2020 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.16 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.10.2020 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи |  |
| 4.16.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.06.2020 | 01.10.2020 |   | Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи | РНП |
| 44 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.17 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 15.02.2021 |   |  |  |
| 4.17.1 | Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 110 центров амбулаторной онкологической помощи  | 01.01.2021 | 15.02.2021 |   |  | РНП |
| 4.18 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2021 |   |  |  |
| 4.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.19 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2021 |   |  |  |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.20 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2021 |   |  |  |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.21 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2021 |   |  |  |
| 4.21.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.09.2021 | 31.12.2021 |   |  | РНП |
| 45 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.22 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.04.2021 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.22.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 15.02.2021 | 01.04.2021 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.23 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.07.2021 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.23.1 | Отчеты субъектов Российской Федерации | 31.03.2021 | 01.07.2021 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.24 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.10.2021 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.24.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.06.2021 | 01.10.2021 |   | Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи | РНП |
| 4.25 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2022 |   |  |  |
| 4.25.1 | Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 50 центров амбулаторной онкологической помощи  | 01.01.2022 | 15.02.2022 |   |  | РНП |
| 4.26 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2022 |   |  |  |
| 4.26.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 46 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.27 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2022 |   |  |  |
| 4.27.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.28 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2022 |   |  |  |
| 4.28.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.29 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2022 |   |  |  |
| 4.29.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.09.2022 | 31.12.2022 |   |  | РНП |
| 4.30 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.04.2022 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.30.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 15.02.2022 | 01.04.2022 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.31 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.07.2022 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.31.1 | Отчеты субъектов Российской Федерации | 31.03.2022 | 01.07.2022 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 47 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.32 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.10.2022 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи |  |
| 4.32.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.06.2022 | 01.10.2022 |   | Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи | РНП |
| 4.33 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 15.02.2023 |   |  |  |
| 4.33.1 | определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 15 центров амбулаторной онкологической помощи  | 01.01.2023 | 15.02.2023 |   |  | РНП |
| 4.34 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2023 |   |  |  |
| 4.34.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.35 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2023 |   |  |  |
| 4.35.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 48 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.36 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2023 |   |  |  |
| 4.36.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.37 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2023 |   |  |  |
| 4.37.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.38 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2023 |   |  |  |
| 4.38.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.09.2023 | 31.12.2023 |   |  | РНП |
| 4.39 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.04.2023 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.39.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 15.02.2023 | 01.04.2023 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.40 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.07.2023 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.40.1 | Отчеты субъектов Российской Федерации | 31.03.2023 | 01.07.2023 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 49 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.41 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.10.2023 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи |  |
| 4.41.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.06.2023 | 01.10.2023 |   | Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи | РНП |
| 4.42 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 15.02.2024 |   |  |  |
| 4.42.1 | определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы не менее чем 5 центров амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2024 | 15.02.2024 |   |  | РНП |
| 4.43 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 4.43.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.44 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 4.44.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 50 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.45 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 4.45.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.46 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 4.46.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.09.2024 | 31.12.2024 |   |  | РНП |
| 4.47 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.04.2024 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.47.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 15.02.2024 | 01.04.2024 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.48 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.07.2024 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации |  |
| 4.48.1 | Отчеты субъектов Российской Федерации | 31.03.2024 | 01.07.2024 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации | РНП |
| 4.49 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации | - | 01.10.2024 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации амбулаторной онкологической помощи |  |
| 4.49.1 | Создание центров амбулаторной онкологической помощи | 30.06.2024 | 01.10.2024 |   | Акт Локальные акты субъектов Российской Федерации о создании центров амбулаторной онкологической помощи | РНП |
| 51 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) 0 | - | 31.12.2024 |   |  | - |
| 5.1 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2019 |   |  |  |
| 5.1.1 | Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.01.2019 | 01.03.2019 |   |  | РНП |
| 5.2 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.02.2019 |   |  |  |
| 5.2.1 | Определение не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2019 | 01.02.2019 |   |  | РНП |
| 52 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2019 |   |  |  |
| 5.3.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2019 | 01.04.2019 |   |  | РНП |
| 5.4 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2019 |   |  |  |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.5 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2019 |   |  |  |
| 5.5.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2019 | 31.12.2019 |   |  | РНП |
| 53 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.07.2019 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  |  |
|
| 54 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2019 | 01.07.2019 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 55 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.10.2019 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  |  |
|
| 5.7.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2019 | 01.10.2019 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 56 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.8 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2020 |   |  |  |
| 5.8.1 | Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. | 01.01.2020 | 01.03.2020 |   |  | РНП |
| 5.9 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.02.2020 |   |  |  |
| 5.9.1 | Определение не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2020 | 01.02.2020 |   |  | РНП |
| 57 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.10 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2020 |   |  |  |
| 5.10.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2020 | 01.04.2020 |   |  | РНП |
| 5.11 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2020 |   |  |  |
| 5.11.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2020 | 31.12.2020 |   |  | РНП |
| 58 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.12 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.07.2020 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  |  |
|
| 59 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.12.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2020 | 01.07.2020 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
|
| 60 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.13 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.10.2020 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
|
| 5.13.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2020 | 01.10.2020 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 61 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.14 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2021 |   |  |  |
| 5.14.1 | Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. | 01.01.2021 | 01.03.2021 |   |  | РНП |
| 5.15 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.02.2021 |   |  |  |
| 5.15.1 | Определение не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2021 | 01.02.2021 |   |  | РНП |
| 62 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.16 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2021 |   |  |  |
| 5.16.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2021 | 01.04.2021 |   |  | РНП |
| 5.17 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2021 |   |  |  |
| 5.17.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2021 | 31.12.2021 |   |  | РНП |
| 63 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.18 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.07.2021 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  |  |
|
| 64 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.18.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2021 | 01.07.2021 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 65 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.19 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.10.2021 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
|
| 5.19.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2021 | 01.10.2021 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 66 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.20 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2022 |   |  |  |
| 5.20.1 | Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. | 01.01.2022 | 01.03.2022 |   |  | РНП |
| 5.21 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.02.2022 |   |  |  |
| 5.21.1 | Определение не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2022 | 01.02.2022 |   |  | РНП |
| 67 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.22 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2022 |   |  |  |
| 5.22.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2022 | 01.04.2022 |   |  | РНП |
| 5.23 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2022 |   |  |  |
| 5.23.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2022 | 31.12.2022 |   |  | РНП |
| 68 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.24 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным  | - | 30.06.2022 |   | Прочий тип документа Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  |  |
|
| 69 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.24.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2022 | 22.06.2022 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 70 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.25 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.10.2022 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
|
| 5.25.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2022 | 01.07.2022 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | РНП |
|
| 71 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.26 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2023 |   |  |  |
| 5.26.1 | Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. | 01.01.2023 | 01.03.2023 |   |  | РНП |
| 5.27 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.02.2023 |   |  |  |
| 5.27.1 | Определение не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2023 | 01.02.2023 |   |  | РНП |
| 72 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.28 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2023 |   |  |  |
| 5.28.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2023 | 01.04.2023 |   |  | РНП |
| 5.29 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2023 |   |  |  |
| 5.29.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2023 | 31.12.2023 |   |  | РНП |
| 73 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.30 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.07.2023 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным  |  |
|
| 5.30.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2023 | 01.07.2023 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 74 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.31 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.10.2023 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
|
| 5.31.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2023 | 01.10.2023 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 75 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.32 | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 01.03.2024 |   |  |  |
| 5.32.1 | Разработка и принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием. | 01.01.2024 | 01.03.2024 |   |  | РНП |
| 5.33 | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 01.02.2024 |   |  |  |
| 5.33.1 | Определение не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвующих в переоснащении медицинскими оборудованием | 01.01.2024 | 01.02.2024 |   |  | РНП |
| 76 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.34 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 01.04.2024 |   |  |  |
| 5.34.1 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.02.2024 | 01.04.2024 |   |  | РНП |
| 5.35 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 5.35.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.09.2024 | 31.12.2024 |   |  | РНП |
| 77 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.36 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.07.2024 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  |  |
|
| 78 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.36.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2024 | 01.07.2024 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 79 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.37 | КТ: Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | - | 01.10.2024 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием |  |
|
| 5.37.1 | Реализация соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 30.06.2024 | 01.10.2024 |   | Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о ходе реализации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием  | РНП |
|
| 80 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи0 | - | 31.12.2024 |   |  | - |
| 6.1 | КТ: Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 6.1.1 | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | 30.09.2024 | 31.12.2024 |   |  | РНП |
| 6.2 | КТ: Осуществлена государственная регистрация организации | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 6.2.1 | Осуществление государственной регистрации организации | 30.09.2024 | 31.12.2024 |   |  | РНП |
| 6.3 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 6.3.1 | Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры) | 30.09.2024 | 31.12.2024 |   |  | РНП |
| 6.4 | КТ: Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 6.4.1 | Обеспечение организации деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы) | 30.09.2024 | 31.12.2024 |   |  | РНП |
| 81 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.5 | КТ: Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 6.5.1 | Получение лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | 30.09.2024 | 31.12.2024 |   |  | РНП |
| 6.6 | КТ: Организованы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 6.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 7 | Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)0 | - | 31.12.2024 |   |  | - |
| 7.1 | КТ: Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | - | 31.12.2024 |   |  |  |
| 7.1.1 | Переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | 01.01.2019 | 31.12.2024 |   |  | РНП |
| 82 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Карелия) |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях ПРОЦ |
| Image00001.jpeg |
| 1 | Доля новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | a - Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях(I-II стадии), ЕД | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях(I-II стадии), от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно) |
| b - число выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно), ЕД | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |
| 83 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % ПРОЦ |
| Image00002.jpeg |
| 2 | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I–II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно) |  - выявлено в отчетном году злокачественных новообразований (без выявленных посмертно), ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
|  - из числа злокачественных новообразований имели I стадию , ЧЕЛ | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально |
| 84 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I–II стадии) от числа выявленных случаев злокачественных новообразований (без выявления посмертно) |  | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежеквартально | относительный показатель |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % ПРОЦ |
| Image00003.jpeg |
| 3 | Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных (на 100 тыс. населения) | а - число умерших от новообразований, в том числе от злокачественных, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | Отношение числа умерших от от новообразований, в том числе от злокачественных, к среднегодовой численности населения по текущей оценке |
| b - среднегодовая численность населения по текущей оценке, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |