|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | Медицинские кадры Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | Корсаков Игорь Юрьевич, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | Охлопков Михаил Егорович, Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | Седлецкий Сергей Васильевич, Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях,оказывающих первичную медико-санитарную помощь (Республика Карелия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 75,3000 | | | 31.12.2017 | | | | | 76,8000 | | | 78,1000 | | | 80,5000 | | | 84,2000 | | | 88,3000 | | | 96,0000 | | |
| Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 70,8000 | | | 31.12.2017 | | | | | 83,1000 | | | 88,6000 | | | 88,7000 | | | 91,9000 | | | 92,6000 | | | 95,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 831,0000 | | | 31.12.2017 | | | | | 1 700,0000 | | | 2 600,0000 | | | 4 000,0000 | | | 5 500,0000 | | | 6 900,0000 | | | 8 600,0000 | | |
| Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения), ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 42,1000 | | | 31.12.2017 | | | | | 43,1000 | | | 44,1000 | | | 45,2000 | | | 46,3000 | | | 47,4000 | | | 48,5000 | | |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения), ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 100,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 101,6000 | | | 102,4000 | | | 104,8000 | | | 109,0000 | | | 112,6000 | | | 116,2000 | | |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения), ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 23,8000 | | | 31.12.2017 | | | | | 24,6000 | | | 25,0000 | | | 25,7000 | | | 26,4000 | | | 27,2000 | | | 27,6000 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%), ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,4000 | | | 31.12.2017 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 23,5000 | | | 43,8000 | | | 63,5000 | | | 82,3000 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2019 год в разрезе специальностей. В первом квартале 2019 года на базе РНИМУ им. Пирогова будет создан отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения. Указанным центром по каждому субъекту Российской Федерации будет проведен анализ фактически сложившейся ситуации по обеспечению населения медицинскими кадрами в разрезе специальностей с учетом сложившейся нагрузки на врачей и средний медицинский персонал и на основе потребности в медицинских работниках центром будут разработаны рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по ликвидации дефицита кадров. Разработанные рекомендаций будут учтены субъектами Российской Федерации при корректировке региональных программ, в том числе в части мероприятий по: переобучению и переквалификации медицинских работников профицитных специальностей по дефицитным направлениям; стимулированию и закреплению на рабочих местах, как работающих медицинских работников, так и вновь приходящих в отрасль, включая предоставление медицинским работникам жилья; увеличению числа медицинских работников, получающих меры социальной поддержки; привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные организации; увеличению цифр целевого приема. Субъектами Российской Федерации, с учетом специфики организации медицинской помощи на территории региона, будет проработан вопрос по введению для отдельных медицинских организаций такой формы привлечения врачей, как «вахтовый метод работы» с предоставлением медицинским работникам служебного жилья и особых условий оплаты труда в соответствии с положениями главы 47 Трудового кодекса Российской Федерации. При принятии решения о возможности использования на территории отдельных регионов указанной формы привлечения врачей в их региональные программы будут внесены необходимые изменения и обеспечено их финансирование. В целях трудоустройства выпускников при медицинских ВУЗах будут организованы центры содействия трудоустройству, которые будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 1,1%. Также в 2019 году будут увеличены контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. В целях мониторинга реализации мероприятий будет принят приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями», на основании которого Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | проводиться ежемесячный мониторинг трудоустройства медицинских работников. В четвертом квартале 2019 года с учетом результатов мероприятий будут внесены изменения в приказ Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методику расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения. В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой в первом квартале 2020 года Минздравом России будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2020 год в разрезе специальностей. Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. Продолжится работа по организации осуществления деятельности на базе медицинских ВУЗов центров содействия трудоустройству. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих мероприятий региональных государственных программ. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 2,6% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года). В 2020 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. В соответствии с методикой в первом квартале 2021 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2021 год в разрезе специальностей. Отраслевой центр компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУим. Пирогова проведет оценку эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах. Будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций проведут корректировку своих мероприятий региональных государственных программ. Также в первом квартале 2021 года отраслевым центром компетенций будет проведен анализ проблем по реализации мероприятий, выделены основные риски. По результатам данных мероприятий Минздравом России в Правительство Российской Федерации будут направлены предложения по корректировке мероприятий федерального проекта (при необходимости). Также в первом полугодии 2021 года Минздравом России будет проведена оценка деятельности центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов, будут сформированы и направлены рекомендации по совершенствованию их деятельности. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками на 4,4% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года). В 2021 году будут скорректированы контрольные цифры приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. В ходе дальнейшей реализации федерального проектаежегодно в первом квартале в период 2022-2024 гг.всоответствии с методикой будет проводится корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на соответствующий год в разрезе специальностей. Отраслевым центром компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе РНИМУ им. Пирогова будет проведиться оценка эффективности реализации субъектами Российской Федерации мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах и будут даны соответствующие рекомендации для каждого субъекта Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций будут проводить (при необходимости) корректировку своих мероприятий региональных государственных программ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Также результаты проведенного анализа, с указанием регионов, которые не обеспечат в полном объеме достижение целевых показателей федерального проекта, будут направляться Минздравом России в Правительство Российской Федерации. Продолжится деятельность центров содействия трудоустройству, созданных на базе медицинских ВУЗов с учетом рекомендаций, направленных Минздравом России. Указанные меры позволят увеличить обеспеченность медицинскими работниками: в 2022 году на 6,3% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года); в 2023 годуна 8,8% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года); в 2024 годуна 12,2% (нарастающим итогом по отношению к базовому значению 2017 года). Ежегодно в период 2022-2024 гг. будет осущетсвляться корректировка контрольных цифр приема для ВУЗов и объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. Федеральным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 8.97 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 9.028 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 9.181 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 9.403 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 9.626 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 9.933 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет осуществляться организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов (формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение обучения членов аккредитационных комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов). В 2019 году будет разработано, обновлено и утверждено приказами Минтруда России не менее 64 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием (нарастающим итогом). Далее в период 2020 - 2024 гг. ежегодно будет осущетсвляться обносление и утверждение приказами Минтруда России неменее 5 профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Ежегодно, в период 2019 - 2024 гг. на базе ВУЗов и научных организаций будут формироваться аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.В период 2022 - 2024 гг. в рамках федерального проекта будет осуществляться финансовое обеспечение поддержки инфраструктуры созданных 17 независимых аккредитационных центров.В течении всего периода реализации федерального проекта будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | | Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 3.177 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 5.253 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 7.373 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 9.433 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): РНИМУ им. Н.И. Пирогова будут подготовлены и размещены на портале непрерывного медицинского образования (далее - портал НМО) справочная информация о системе непрерывного медицинского образования и методические рекомендации по работе с порталом НМО. Минздравом России будут направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, руководителей профессиональных некоммерческих медицинских организаций и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти информационные письма о возможности прохождения непрерывного медицинского образования на портале НМО .ru С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.Ежегодно в период 2020 - 2024 гг. РНИМУ им. Н.И. Пирогова будет осущетслять обновление и (при необходимости) подготовку методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования. Минздравом России будет осущетсляться информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования. РНИМУ им. Н.И. Пирогова буду проводиться мероприятия по обеспечению участия медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 1.7 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 2.6 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 4 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 5.5 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 6.9 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 8.6 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2019 году, составляет не менее 2670 и 6300 специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 8970 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | | Не менее 3177 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 3177 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2020 году, составляет не менее 2718 и 6310 специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 9028 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2022 году составляет не менее 2823 и 6580 специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2022 - 9403 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | | | Не менее 5253 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2022 - 5253 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | | | Не менее 7373 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2023 - 7373 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2021 году, составляет не менее 2771 и 6410 специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 9181 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 4.8 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1700 человек | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 1.7 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2019 году, составляет не менее 2876и 6750 специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2023 - 9626 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | | | Не менее 9433 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 9433 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 4.11 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2019 году, составляет не менее 2926 и 7007 специалистов | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 9933 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 4.12 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2600 человек | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 2.6 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.13 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 4000 человек | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 4 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 4.14 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 5500 человек | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2022 - 5.5 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 4.15 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 6900 человек | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2023 - 6.9 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.16 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 8600 человек | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 8.6 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | | | | 135,44 | | | | 80,38 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | 558,51 | | | |
| 2.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 135,44 | | | | 80,38 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | 558,51 | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 135,44 | | | | 80,38 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | 558,51 | | | |
| 2.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | 135,44 | | | | 80,38 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | 558,51 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Карелия) | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | 135,44 | | | | 80,38 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | 558,51 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | 135,44 | | | | 80,38 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | | | 75,91 | | | | 95,44 | | | 558,51 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | | Седлецкий С. В. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2019 году, составляет не менее 2670 и 6300 специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Не менее 3177 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2020 году, составляет не менее 2718 и 6310 специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2022 году составляет не менее 2823 и 6580 специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2021 году, составляет не менее 2771 и 6410 специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Не менее 7373 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Не менее 9433 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2019 году, составляет не менее 2876и 6750 специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1700 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2019 году, составляет не менее 2926 и 7007 специалистов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2600 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 4000 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 5500 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 6900 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 8600 человек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Охлопков М. Е. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительные и обосновывающие материалы      7.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) предусматривает ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.  Достижение указанной цели в рамках проекта планируется за счет увеличения численности врачей в Республике Карелия до 2926 специалистов (на 284 чел.) к концу 2024 года и средних медицинских работников до 7007 специалистов (на 712 чел.) к концу 2024 года.  Увеличение численности позволит повысить укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 95% к концу 2024 года, достичь обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом к концу 2024 года 48,5 и 116,2 соответственно (специалистов на 10 тыс. населения), а также обеспеченности врачами, работающими в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 27,2 (специалистов на 10 тыс. населения).  Указанные результаты будут достигаться в рамках выполнения следующих мероприятий:  ежегодное определение реальной потребности в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации Республики Карелия, подведомственной Министерству и каждой медицинской специальности;  формирование контрольных цифр приема на подготовку специалистов со средним медицинским образованием с учетом реальной потребности в медицинских кадрах;  развитие системы целевого обучения с учетом усиления ответственности лиц, поступающих с 2019 года на обучение по целевому направлению;  реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях;  повышение престижа профессии;  внедрение процедуры аккредитации специалистов;  внедрение системы непрерывного медицинского образования.  Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.  Определение потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием, осуществляется с учетом объемов медицинской помощи программы государственных гарантий обеспечения населения Республики Карелия бесплатной медицинской помощью, особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.  Формирование объемов, структуры контрольных цифр приема по программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки области «Здравоохранение и медицинские науки» и государственного задания по программам среднего профессионального образования осуществляется с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.  Результаты открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема утверждается приказом Минобрнауки России не менее чем за год до начала приемной кампании.  Квота целевого приема формируется ежегодно учредителями организаций реализующих образовательные программы.  Проведение первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов осуществляется в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций различной ведомственной принадлежности и научных организаций Минздрава России. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Повышение уровня квалификации специалистов осуществляется в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины.  Одновременно с этим, в рамках повышения квалификации специалистами осуществляется отработка практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций России.  Оценка квалификации медицинских работников, полученной в рамках непрерывного медицинского образования, осуществляется в ходе проведения процедуры периодической аккредитации специалистов.  Отрасль здравоохранения обеспечивается квалифицированными специалистами, получившими высшее и среднее медицинское образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, прошедшими процедуру аккредитации специалистов и постоянно повышающими свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования.  Осуществляются адресные меры социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий с целью ликвидации кадрового дефицита и устранения сформировавшихся кадровых диспропорций в отрасли.  Меры социальной поддержки медицинских работников реализуются как на региональном, так и федеральном уровнях.  Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Медицинские кадры Республики Карелия | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет не менее 598 тыс. и 1 396 тыс. специалистов соответственно0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 1.1 | | | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | | | | | | | - | | | | 31.03.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 1.1.1 | | | Создание отраслевого центра компетенций и организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Издание локального акта организации о создании отраслевого центра компетенций. Отчет о создании отраслевого центра компетенций. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.1.2 | | | Создание учебно-методического ресурсного центра по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках Национального проекта «Здравоохранение», включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Издание локального акта организации о создании учебно-методического ресурсного центра. Отчет о создании учебно-методического ресурсного центра. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.1.3 | | | Утверждение методики расчета показателей федерального проекта | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.03.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Методика расчета показателей федерального проекта утверждена Приказом Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.2 | | | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России | | | | | | | |  | | | | |
| 1.2.1 | | | Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития на 2020 год | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Письмо Минздрава России в Минобрнауки России с предложениями по установлению квоты приема на целевое обучение организациям, подведомственным Минздраву России | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.2.2 | | | Планирование объема целевого приема на 2020 год | | | | | | | 01.05.2019 | | | | 01.06.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема на целевое обучение за последние 5 лет и потребности регионов на следующий год | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.2.3 | | | Прогнозирование объема приема на обучение на 2021 год с его корректировкой (при необходимости) | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 01.10.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема в образовательные организации медицинского профиля ( бюджет и по договорам с ПВЗ) за 5 лет, предшествующих году приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.2.4 | | | Формирование предложений Минздрава России, как центра ответственности при определении общего объема контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам ординатуры | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 01.10.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Информация по рассмотрению Минздравом России общих цифр приема, предложенных Минобрнауки России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.2.5 | | | Разработка единых организационных требований /рекомендаций к организации профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.08.2019 | | | | |  | | | | | | Методические рекомендации Методические рекомендации утверждены Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.2.6 | | | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий (проектов) | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 25.08.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации о системе профориентационных мероприятий (проектов). | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.2.7 | | | Начата реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.11.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах). | | | | | | | | РНП | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.2.8 | | | Подготовка методических рекомендаций для включения в программы повышения квалификации преподавателей образовательных организаций высшего образования, принимающих участие в реализации мероприятий профориентационной работы и подготовки школьников в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах) | | | | | | | 15.05.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.2.9 | | | Распределение квоты целевого приема в образовательные организации высшего образования и научные организации | | | | | | | 15.05.2019 | | | | 31.05.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздрав России на основе квоты, установленной Правительством Российской Федерации рассчитывает абсолютный объем квоты и распределяет в образовательные организации высшего образования и научные организации | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.2.10 | | | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | | | | | | | 01.08.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Государственное задание на реализацию программ дополнительного профессионального образования, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.3 | | | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | - | | | | 01.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | |  | | | | |
| 1.3.1 | | | Создание в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.06.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.3.2 | | | Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.06.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.4 | | | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | - | | | | 30.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | |  | | | | |
| 1.4.1 | | | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о реализации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.4.2 | | | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о структуре заработных плат медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.4.3 | | | Обеспечение субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 15.01.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.4.4 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.06.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.4.5 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 02.06.2019 | | | | 10.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.5 | | | КТ: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников для государственных медицинских организаций на 2019 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Приказ Формирование перечня дефицитных специальностей в Республике Карелия на 2019-2021 гг., обеспечивающего эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 1.5.1 | | | Сделан расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Карелия на 2019-2021 г. | | | | | | | 10.10.2018 | | | | 01.03.2019 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Осуществление расчета прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Карелия на 2019 год | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.6 | | | КТ: Разработан приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями» | | | | | | | - | | | | 01.03.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Утвержден приказ Минздрава России | | | | | | | |  | | | | |
|
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.6.1 | | | Подготовка проекта приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего  медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями» | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.02.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проект приказа Минздрава России прошел общественное обсуждение, согласован с Фондом обязательного медицинского страхования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.7 | | | КТ: Установлена квота приема на целевое обучение образовательным и научным организациям | | | | | | | - | | | | 01.05.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Акт Правительства Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 1.7.1 | | | Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития на 2019 год | | | | | | | 15.03.2019 | | | | 15.04.2019 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Письмо Минздрава России в Минобрнауки России с предложениями по установлению квоты приема на целевое обучение организациям, подведомственным Минздраву России | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.8 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2019 году | | | | | | | |  | | | | |
| 1.8.1 | | | Разработка с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения 2 практикоориентированных дополнительных профессиональных программ для специалистов со средним профессиональным образованием - программ повышения квалификации | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава России о разработке 5 программ повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, включенных в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.8.2 | | | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины ФГОС по 10 специальностям и 10 примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Министерства просвещения Российской Федерации утверждены 10 ФГОС и основных образовательных программ среднего профессионального образования. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.8.3 | | | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным. | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.8.4 | | | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.8.5 | | | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины ФГОС по 31 специальностям и 31 примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 21.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС (при необходимости). Примерные основные образовательные программы высшего медицинского образования включены в реестр по решению соответствующего ФУМО в системе высшего образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.8.6 | | | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины 20 примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | РНП | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.8.7 | | | Разработка программ дополнительного профессионального образования по 11 специальностям - программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.05.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработанные примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров включены в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.8.8 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.8.9 | | | Разработка программ дополнительного профессионального образования по 2 специальностям - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки», являющихся работниками организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации | | | | | | | 15.05.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработаны образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров и включены в реестр программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.9 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 557 тыс. и 1 млн. 276 тыс. специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | | | | | | |  | | | | |
| 1.9.1 | | | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.12.2019 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказы Минздрава России, доработанные с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.9.2 | | | Подготовка материалов по вопросу ведения федерального регистра медицинских работников | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 20.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа В субъекты Российской Федерации направлены материалы по вопросу ведения федерального регистра медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.10 | | | КТ: Проведение профориентационной работы среди школьников и обеспечение востребованности абитуриентами специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.10.1 | | | Повышение квалификации специалистов участвующих в проведении профориентационной работы | | | | | | | 31.01.2019 | | | | 30.06.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.11 | | | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.11.1 | | | Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.11.2 | | | Создание в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.12 | | | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | | | | | | | - | | | | 31.03.2020 | | | | |  | | | | | | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 1.12.1 | | | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2021 год | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.03.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2020 г. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.13 | | | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | - | | | | 01.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | |  | | | | |
| 1.13.1 | | | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.13.2 | | | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.14 | | | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | - | | | | 30.12.2020 | | | | |  | | | | | | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | |  | | | | |
| 1.14.1 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 02.06.2020 | | | | 20.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.14.2 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.14.3 | | | Анализ структур заработных плат медицинских работников за предыдущий год | | | | | | | 01.02.2020 | | | | 25.03.2020 | | | | |  | | | | | | Справка Анализ структур заработных плат медицинских работников за предыдущий год | | | | | | | | РНП | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.14.4 | | | Анализ обеспечения субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 03.05.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Аналитический отчёт об обеспечении субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.14.5 | | | Обеспечение субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 15.01.2020 | | | | 10.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 1.14.6 | | | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 10.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о структуре заработных плат медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.14.7 | | | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 10.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о реализации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.15 | | | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России | | | | | | | |  | | | | |
| 1.15.1 | | | Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.11.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах). | | | | | | | | РНП | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.15.2 | | | Прогнозирование объема приема на обучение на 2022 год с его корректировкой (при необходимости) | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 01.10.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема в образовательные организации медицинского профиля ( бюджет и по договорам с ПВЗ) за 5 лет, предшествующих году приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.15.3 | | | Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития на 2021 год | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Письмо Минздрава России в Минобрнауки России с предложениями по установлению квоты приема на целевое обучение организациям, подведомственным Минздраву России | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.15.4 | | | Установление квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям на 2020 год | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Приказ Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.15.5 | | | Распределение квоты целевого приема в образовательные организации высшего образования и научные организации | | | | | | | 15.05.2020 | | | | 31.05.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздрав России на основе квоты, установленной Правительством Российской Федерации рассчитывает абсолютный объем квоты и распределяет в образовательные организации высшего образования и научные организации | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.15.6 | | | Формирование предложений Минздрава России, как центра ответственности при определении общего объема контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам ординатуры | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 01.10.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Информация по рассмотрению Минздравом России общих цифр приема, предложенных Минобрнауки России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.15.7 | | | Планирование объема целевого приема на 2021 год | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема на целевое обучение за последние 5 лет и потребности регионов на следующий год | | | | | | | | РНП | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.15.8 | | | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | | | | | | | 01.08.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Государственное задание на реализацию программ дополнительного профессионального образования, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.15.9 | | | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий (проектов) | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 25.08.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации о системе профориентационных мероприятий (проектов). | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.16 | | | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 15.04.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | | | | | | |  | | | | |
| 1.16.1 | | | Сопоставление численности врачей и средних медицинских работников, включенных в федеральный регистр медицинских работников, и численности врачей и средних медицинских работников по форме федерального статистического наблюдения ФСН № 30 по итогам 2019 года | | | | | | | 01.04.2020 | | | | 15.04.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Аналитический отчет Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.16.2 | | | Подведение итогов по результатам мониторинга реализации региональных проектов в 2019 году | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.04.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проведение селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.17 | | | КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2021 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | | - | | | | 25.05.2020 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема | | | | | | | |  | | | | |
|
| 1.17.1 | | | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2021 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | | 20.04.2020 | | | | 20.05.2020 | | | | |  | | | | | | Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.18 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 565 тыс. и 1 млн. 291 тыс. специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | | | | | | |  | | | | |
| 1.18.1 | | | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.12.2020 | | | | |  | | | | | | Приказ В субъекты Российской Федерации направлены информационные материалы о методике рассчета во врачах и специалистах со средним медицинским образованием | | | | | | | | РНП | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.19 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2020 году | | | | | | | |  | | | | |
| 1.19.1 | | | Разработка программ дополнительного профессионального образования по 94 специальностям - программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработанные примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров включены в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.19.2 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.19.3 | | | Разработка программ дополнительного профессионального образования по 8 специальностям - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки», являющихся работниками организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации | | | | | | | 15.05.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработаны образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров и включены в реестр программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.19.4 | | | Разработка с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения 8 практикоориентированных дополнительных профессиональных программ для специалистов со средним профессиональным образованием - программ повышения квалификации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава России о разработке 5 программ повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, включенных в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.19.5 | | | Утверждены с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины ФГОС и примерные основные образовательные программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» по 10 специальностям , учитывающие положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Министерства просвещения Российской Федерации утверждены 10 ФГОС и основных образовательных программ среднего профессионального образования. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.19.6 | | | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины примерных дополнительных образовательных программы высшего образования по 64 специальностям и утверждение программ по 30 специальностям - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.12.2020 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.19.7 | | | Разработка с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины 63 ФГОС и 63 примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации, а также утверждение ФГОС по 63 специальностям и 63 примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 21.12.2020 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС (при необходимости). Примерные основные образовательные программы высшего медицинского образования включены в реестр по решению соответствующего ФУМО в системе высшего образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.19.8 | | | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.19.9 | | | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.20 | | | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | | | | | | | - | | | | 31.03.2021 | | | | |  | | | | | | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 1.20.1 | | | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2021 год | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.03.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2021 г | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.21 | | | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России | | | | | | | |  | | | | |
| 1.21.1 | | | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования продолжена реализация профориентационных мероприятий (проектов) | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 25.08.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации о системе профориентационных мероприятий (проектов). | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.21.2 | | | Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.11.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах) | | | | | | | | РНП | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.21.3 | | | Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития в 2022 году | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Письмо Минздрава России в Минобрнауки России с предложениями по установлению квоты приема на целевое обучение организациям, подведомственным Минздраву России | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.21.4 | | | Прогнозирование объема приема на обучение на 2023 год с его корректировкой (при необходимости) | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 01.10.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема в образовательные организации медицинского профиля ( бюджет и по договорам с ПВЗ) за 5 лет, предшествующих году приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.21.5 | | | Установление квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям на 2021 год | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.06.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Приказ Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.21.6 | | | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | | | | | | | 01.08.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Государственное задание на реализацию программ дополнительного профессионального образования, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.21.7 | | | Формирование предложений Минздрава России, как центра ответственности при определении общего объема контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам ординатуры | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 01.10.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Информация по рассмотрению Минздравом России общих цифр приема, предложенных Минобрнауки России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.21.8 | | | Планирование объема целевого приема на 2022 год | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 31.07.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема на целевое обучение за последние 5 лет и потребности регионов на следующий год | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.21.9 | | | Распределение квоты целевого приема в образовательные организации высшего образования и научные организации | | | | | | | 15.05.2021 | | | | 31.05.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздрав России на основе квоты, установленной Правительством Российской Федерации рассчитывает абсолютный объем квоты и распределяет в образовательные организации высшего образования и научные организации | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.22 | | | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | - | | | | 01.12.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | |  | | | | |
| 1.22.1 | | | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.06.2021 | | | | |  | | | | | | Акт Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.22.2 | | | Функционирование в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.06.2021 | | | | |  | | | | | | Акт Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.23 | | | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | - | | | | 30.12.2021 | | | | |  | | | | | | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | |  | | | | |
| 1.23.1 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 02.06.2021 | | | | 20.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.23.2 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.06.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.23.3 | | | Анализ структур заработных плат медицинских работников за предыдущий год | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 25.03.2021 | | | | |  | | | | | | Справка Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.23.4 | | | Анализ обеспечения субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 03.05.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Аналитический отчёт об обеспечении субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.23.5 | | | Обеспечение субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 15.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 1.23.6 | | | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о структуре заработных плат медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.23.7 | | | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 10.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о реализации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.24 | | | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 15.04.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | | | | | | |  | | | | |
| 1.24.1 | | | Сопоставление численности врачей и средних медицинских работников, включенных в федеральный регистр медицинских работников, и численности врачей и средних медицинских работников по форме федерального статистического наблюдения ФСН № 30 по итогам 2020 года | | | | | | | 01.04.2021 | | | | 15.04.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Аналитический отчет Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.24.2 | | | Подведение итогов по результатам мониторинга реализации региональных проектов в 2020 году | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.04.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.25 | | | КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2022 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | | - | | | | 25.05.2021 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема | | | | | | | |  | | | | |
|
| 1.25.1 | | | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2022 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | | 20.04.2021 | | | | 20.05.2021 | | | | |  | | | | | | Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.26 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 572 тыс. и 1 млн. 309 тыс. специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | | | | | | |  | | | | |
| 1.26.1 | | | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.12.2021 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказы Минздрава России, доработанные с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.27 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования 2021 году | | | | | | | |  | | | | |
| 1.27.1 | | | Поддержание в актуальном состоянии, разработанных программ дополнительного профессионального образования по 104 специальностям- программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.05.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработанные примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров включены в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.27.2 | | | Утверждение примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации по 64 специальностям, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, и поддержание в актуальном состоянии примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» по 30 специальностям | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.12.2021 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.27.3 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.27.4 | | | Поддержка в акутальном состоянии 10 практикоориентированных дополнительных профессиональных программ для специалистов со средним профессиональным образованием - программ повышения квалификации, разработанных с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава России о разработке 5 программ повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, включенных в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.27.5 | | | Утверждение разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины ФГОС и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» по 10 специальностям, учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Министерства просвещения Российской Федерации утверждены 10 ФГОС и основных образовательных программ среднего профессионального образования. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.27.6 | | | Актуализированы 94 ФГОС и 94 примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 21.12.2021 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС (при необходимости). Примерные основные образовательные программы высшего медицинского образования включены в реестр по решению соответствующего ФУМО в системе высшего образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.27.7 | | | Поддержание в актуальном состоянии, разработанных программ дополнительного профессионального образования по 11 специальностям - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки», являющихся работниками организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации | | | | | | | 15.05.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров и включены в реестр программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.27.8 | | | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.27.9 | | | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.28 | | | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | | | | | | | - | | | | 31.03.2022 | | | | |  | | | | | | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 1.28.1 | | | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2022 год | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.03.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2022 г. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.29 | | | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России | | | | | | | |  | | | | |
| 1.29.1 | | | Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.11.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах) | | | | | | | | РНП | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.29.2 | | | Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития на 2023 год | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Письмо Минздрава России в Минобрнауки России с предложениями по установлению квоты приема на целевое обучение организациям, подведомственным Минздраву России | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.29.3 | | | Планирование объема целевого приема на 2023 год | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема на целевое обучение за последние 5 лет и потребности регионов на следующий год | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.29.4 | | | Установление квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям на 2022 год | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.06.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Приказ Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.29.5 | | | Распределение квоты целевого приема в образовательные организации высшего образования и научные организации | | | | | | | 15.05.2022 | | | | 31.05.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздрав России на основе квоты, установленной Правительством Российской Федерации рассчитывает абсолютный объем квоты и распределяет в образовательные организации высшего образования и научные организации | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.29.6 | | | Прогнозирование объема приема на обучение на 2024 год с его корректировкой (при необходимости) | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 01.10.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема в образовательные организации медицинского профиля ( бюджет и по договорам с ПВЗ) за 5 лет, предшествующих году приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.29.7 | | | Формирование предложений Минздрава России, как центра ответственности при определении общего объема контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам ординатуры | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 01.10.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Информация по рассмотрению Минздравом России общих цифр приема, предложенных Минобрнауки России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.29.8 | | | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | | | | | | | 01.08.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Государственное задание на реализацию программ дополнительного профессионального образования, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.29.9 | | | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий (проектов) | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 25.08.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации о системе профориентационных мероприятий (проектов). | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.30 | | | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | - | | | | 01.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | |  | | | | |
| 1.30.1 | | | Функционирование в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.06.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.30.2 | | | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.06.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.31 | | | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | - | | | | 30.12.2022 | | | | |  | | | | | | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | |  | | | | |
| 1.31.1 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.06.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.31.2 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 02.06.2022 | | | | 20.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.31.3 | | | Анализ структур заработных плат медицинских работников за предыдущий год | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 25.03.2022 | | | | |  | | | | | | Справка Анализ структур заработных плат медицинских работников за предыдущий год | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.31.4 | | | Анализ обеспечения субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 03.05.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Аналитический отчёт об обеспечении субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.31.5 | | | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 10.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о реализации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.31.6 | | | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 10.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о структуре заработных плат медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.31.7 | | | Обеспечение субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 15.01.2022 | | | | 10.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.32 | | | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 15.04.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | |  | | | | |
| 1.32.1 | | | Сопоставление численности врачей и средних медицинских работников, включенных в федеральный регистр медицинских работников, и численности врачей и средних медицинских работников по форме федерального статистического наблюдения ФСН № 30 по итогам 2021 года | | | | | | | 01.04.2022 | | | | 15.04.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Аналитический отчет Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.32.2 | | | Подведение итогов по результатам мониторинга реализации региональных проектов в 2021 году | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.04.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проведение селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Доклад к итоговой коллегии Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.33 | | | КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2023 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | | - | | | | 25.05.2022 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема | | | | | | | |  | | | | |
|
| 1.33.1 | | | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2023 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | | 20.04.2022 | | | | 20.05.2022 | | | | |  | | | | | | Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.34 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2022 году | | | | | | | |  | | | | |
| 1.34.1 | | | Утверждение разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины ФГОС и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» по 10 специальностям, учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Министерства просвещения Российской Федерации утверждены 10 ФГОС и основных образовательных программ среднего профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.34.2 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.34.3 | | | Поддержание в актуальном состоянии, разработанных программ дополнительного профессионального образования по 10 специальностям - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки», являющихся работниками организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации | | | | | | | 15.05.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработанные примерные образовательные программы повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки», включены в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.34.4 | | | Поддержание в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации по 94 специальностям, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 21.12.2022 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС (при необходимости). Примерные основные образовательные программы высшего медицинского образования включены в реестр по решению соответствующего ФУМО в системе высшего образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.34.5 | | | Поддержание в актуальном состоянии примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации по 94 специальностям, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.12.2022 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.34.6 | | | Поддержание в актуальном состоянии, разработанных программ дополнительного профессионального образования по 104 специальностям- программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.05.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработанные примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров включены в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.34.7 | | | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах высшего образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.34.8 | | | Поддержка в акутальном состоянии 10 практикоориентированных дополнительных профессиональных программ для специалистов со средним профессиональным образованием - программ повышения квалификации, разработанных с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РНП | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.34.9 | | | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.34.10 | | | Разработка с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ для специалистов со средним профессиональным образованием - программ повышения квалификации | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава России о разработке 5 программ повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, включенных в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.35 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 580 тыс. и 1 млн. 328 тыс. специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | | | | | | |  | | | | |
| 1.35.1 | | | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.12.2022 | | | | |  | | | | | | Приказ В субъекты Российской Федерации направлены информационные материалы о методике рассчета во врачах и специалистах со средним медицинским образованием | | | | | | | | РНП | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.36 | | | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | | | | | | | - | | | | 31.03.2023 | | | | |  | | | | | | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. | | | | | | | |  | | | | |
| 1.36.1 | | | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2024 год | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.02.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2023 г. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.37 | | | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России | | | | | | | |  | | | | |
| 1.37.1 | | | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образованияпродолженареализация профориентационных мероприятий (проектов) | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 25.08.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации о системе профориентационных мероприятий (проектов) | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.37.2 | | | Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.11.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах) | | | | | | | | РНП | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.37.3 | | | Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития на 2024 год | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Письмо Минздрава России в Минобрнауки России с предложениями по установлению квоты приема на целевое обучение организациям, подведомственным Минздраву России | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.37.4 | | | Распределение квоты целевого приема в образовательные организации высшего образования и научные организации на 2023 год | | | | | | | 01.10.2022 | | | | 01.06.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздрав России на основе квоты, установленной Правительством Российской Федерации рассчитывает абсолютный объем квоты и распределяет в образовательные организации высшего образования и научные организации | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.37.5 | | | Планирование объема целевого приема на 2024 год | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема на целевое обучение за последние 5 лет и потребности регионов на следующий год | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.37.6 | | | Прогнозирование объема приема на обучение на 2025 год с его корректировкой (при необходимости) | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 01.10.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема в образовательные организации медицинского профиля ( бюджет и по договорам с ПВЗ) за 5 лет, предшествующих году приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.37.7 | | | Установление квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям на 2023 год | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.06.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Приказ Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.37.8 | | | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | | | | | | | 01.08.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Государственное задание на реализацию программ дополнительного профессионального образования, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.37.9 | | | Формирование предложений Минздрава России, как центра ответственности при определении общего объема контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам ординатуры | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 01.10.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Информация по рассмотрению Минздравом России общих цифр приема, предложенных Минобрнауки России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.38 | | | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | - | | | | 01.12.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | |  | | | | |
| 1.38.1 | | | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.06.2023 | | | | |  | | | | | | Акт Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.38.2 | | | Функционирование в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.06.2023 | | | | |  | | | | | | Акт Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.39 | | | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | - | | | | 30.12.2023 | | | | |  | | | | | | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | |  | | | | |
| 1.39.1 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.06.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.39.2 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 02.06.2023 | | | | 20.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.39.3 | | | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 10.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о структуре заработных плат медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.39.4 | | | Анализ структур заработных плат медицинских работников за предыдущий год | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 25.03.2023 | | | | |  | | | | | | Справка Анализ структур заработных плат медицинских работников за предыдущий год | | | | | | | | РНП | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.39.5 | | | Анализ обеспечения субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 03.05.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Аналитический отчёт об обеспечении субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.39.6 | | | Обеспечение субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 15.01.2023 | | | | 10.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.39.7 | | | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 10.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о реализации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.40 | | | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 15.04.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | | | | | | |  | | | | |
| 1.40.1 | | | Сопоставление численности врачей и средних медицинских работников, включенных в федеральный регистр медицинских работников, и численности врачей и средних медицинских работников по форме федерального статистического наблюдения ФСН № 30 по итогам 2022 года | | | | | | | 01.04.2023 | | | | 15.04.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Аналитический отчет Минздрава России за три квартала 2022 г. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.40.2 | | | Подведение итогов по результатам мониторинга реализации региональных проектов в 2022 году | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.04.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проведение селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.41 | | | КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2024 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | | - | | | | 25.05.2023 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема | | | | | | | |  | | | | |
|
| 1.41.1 | | | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2024 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | | 20.04.2023 | | | | 20.05.2023 | | | | |  | | | | | | Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.42 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 589 тыс. и 1 млн. 356 тыс. специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | | | | | | |  | | | | |
| 1.42.1 | | | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.12.2023 | | | | |  | | | | | | Приказ В субъекты Российской Федерации направлены информационные материалы о методике рассчета потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием | | | | | | | | РНП | | | | |
| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.43 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2023 году | | | | | | | |  | | | | |
| 1.43.1 | | | Поддержание в актуальном состоянии, разработанных программ дополнительного профессионального образования по 104 специальностям- программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.05.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработанные примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров включены в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.43.2 | | | Поддержание в актуальном состоянии примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации по 94 специальностям, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.12.2023 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.43.3 | | | Поддержание в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации по 94 специальностям, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 21.12.2023 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС (при необходимости). Примерные основные образовательные программы высшего медицинского образования включены в реестр по решению соответствующего ФУМО в системе высшего образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.43.4 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.43.5 | | | Поддержание в актуальном состоянии, разработанных программ дополнительного профессионального образования по 10 специальностям - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки», являющихся работниками организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации | | | | | | | 15.05.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработаны образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров и включены в реестр программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.43.6 | | | Поддержка в акутальном состоянии 10 практикоориентированных дополнительных профессиональных программ для специалистов со средним профессиональным образованием - программ повышения квалификации, разработанных с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава России о разработке 5 программ повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, включенных в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.43.7 | | | Утверждение разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины ФГОС и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» по 10 специальностям, учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Министерства просвещения Российской Федерации утверждены 10 ФГОС и основных образовательных программ среднего профессионального образования. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.43.8 | | | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.43.9 | | | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.44 | | | КТ: Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | | | | | | | - | | | | 31.03.2024 | | | | |  | | | | | | Акт Нормативные акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. | | | | | | | |  | | | | |
| 1.44.1 | | | Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных и муниципальных медицинских организаций на 2025 год | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.03.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Аналитические материалы Минздрава России, содержащие информацию о кадровой потребности во врачах и среднем медицинском персонале медицинских организаций, в разрезе субъектов Российской Федерации на 2023 г. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.45 | | | КТ: Определены источники привлечения необходимой численности работников (персонала) (скорректированы контрольные цифры приема для специалистов с высшим образованием и объемов подготовки для специалистов со средним профессиональным образованием, переподготовки граждан по востребованным направлениям, задание на переподготовку граждан) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России согласован проект контрольных цифр приема, предложенный Минобрнауки России | | | | | | | |  | | | | |
| 1.45.1 | | | Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования продолжена реализация профориентационных мероприятий (проектов) | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 25.08.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации о системе профориентационных мероприятий (проектов). | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.45.2 | | | Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.11.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах). | | | | | | | | РНП | | | | |
| 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.45.3 | | | Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям, реализующим образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки», с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития на 2024 год | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Письмо Минздрава России в Минобрнауки России с предложениями по установлению квоты приема на целевое обучение организациям, подведомственным Минздраву России | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.45.4 | | | Установление квоты приема на целевое обучение образовательным и научным организациям на 2024 год | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.06.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Приказ Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.45.5 | | | Формирование объемов подготовки по программам дополнительного профессионального образования образовательным и научным организациям Минздрава России по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с учетом поступивших заявок субъектов Российской Федерации, необходимости кадрового обеспечения федеральных проектов и ведомственных целевых программ в рамках Государственной программы Российской федерации «Развитие здравоохранения», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | | | | | | | 01.08.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Государственное задание на реализацию программ дополнительного профессионального образования, утверждено заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации и размещено в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.45.6 | | | Прогнозирование объема приема на обучение на 2026 год с его корректировкой (при необходимости) | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 01.10.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема в образовательные организации медицинского профиля ( бюджет и по договорам с ПВЗ) за 5 лет, предшествующих году приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.45.7 | | | Формирование предложений Минздрава России, как центра ответственности при определении общего объема контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам ординатуры | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 01.10.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Информация по рассмотрению Минздравом России общих цифр приема, предложенных Минобрнауки России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.45.8 | | | Распределение квоты целевого приема в образовательные организации высшего образования и научные организации на 2024 год | | | | | | | 01.10.2023 | | | | 01.06.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздрав России на основе квоты, установленной Правительством Российской Федерации рассчитывает абсолютный объем квоты и распределяет в образовательные организации высшего образования и научные организации | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.45.9 | | | Планирование объема целевого приема на 2025 год | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Минздравом России проведен анализ динамики приема на целевое обучение за последние 5 лет и потребности регионов на следующий год | | | | | | | | РНП | | | | |
| 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.46 | | | КТ: Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | - | | | | 01.12.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Аналитический доклад Минздрава России по принятым мерам по трудоустройству работников на вакантные рабочие места | | | | | | | |  | | | | |
| 1.46.1 | | | Функционирование в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.06.2024 | | | | |  | | | | | | Акт Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.46.2 | | | Функционирование в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации субъектов Российской Федерации | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.06.2024 | | | | |  | | | | | | Акт Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.47 | | | КТ: Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | - | | | | 30.12.2024 | | | | |  | | | | | | Справка Аналитическая справка Минздрава России по принятым мерам по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах | | | | | | | |  | | | | |
| 1.47.1 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.06.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.47.2 | | | Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | 02.06.2024 | | | | 20.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Фонда обязательного медицинского страхования в Минздрав России о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.47.3 | | | Анализ структур заработных плат медицинских работников за предыдущий год | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 25.03.2024 | | | | |  | | | | | | Справка Анализ структур заработных плат медицинских работников за предыдущий год | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.47.4 | | | Мониторинг структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о структуре заработных плат медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.47.5 | | | Анализ обеспечения субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 03.05.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Аналитический отчёт об обеспечении субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.47.6 | | | Обеспечение субъектами Российской Федерации поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | 15.01.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.47.7 | | | Реализация субъектами Российской Федерации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 10.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Подготовка отчетов субъектами Российской Федерации о реализации региональных планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.48 | | | КТ: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 15.04.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. | | | | | | | |  | | | | |
| 1.48.1 | | | Сопоставление численности врачей и средних медицинских работников, включенных в федеральный регистр медицинских работников, и численности врачей и средних медицинских работников по форме федерального статистического наблюдения ФСН № 30 по итогам 2023 года | | | | | | | 01.04.2024 | | | | 15.04.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Аналитический отчет Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.48.2 | | | Подведение итогов по результатам мониторинга реализации региональных проектов в 2023 году | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.04.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проведение селекторного совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.49 | | | КТ: Образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, установлены контрольные цифры приема на 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | | - | | | | 25.05.2024 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказ Минобрнауки России об установлении контрольных цифр приема | | | | | | | |  | | | | |
|
| 1.49.1 | | | Проведение открытого публичного конкурса по установлению образовательным и научным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема в 2025 г. по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования в области «Здравоохранение и медицинские науки» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | | | | | | | 20.04.2024 | | | | 20.05.2024 | | | | |  | | | | | | Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по проведению открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.50 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных и муниципальных медицинских организациях до 598 тыс. и 1 млн. 396 тыс. специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России о численности врачей и средних медицинских работников, сформированный по данным федерального регистра медицинских работников | | | | | | | |  | | | | |
| 1.50.1 | | | Совершенствование методики расчета потребности во врачах, утвержденной приказом Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322, и методики расчета потребности в специалистах со средним профессиональным (медицинским) образованием, утвержденной приказом Минздрава России от 14 февраля 2018 г. № 73, с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.12.2024 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказы Минздрава России, доработанные с учетом национальных целей и стратегических задач развития системы здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.51 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России об эффективности трудоустройства выпускников организаций, реализующих образовательные программмы медицинского образования в 2024 году | | | | | | | |  | | | | |
| 1.51.1 | | | Поддержание в актуальном состоянии, разработанных программ дополнительного профессионального образования по 104 специальностям- программ повышения квалификации научно-педагогических работников организаций, реализующих образовательные программы по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.05.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработанные примерные образовательные программы повышения квалификации научно-педагогических кадров включены в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.51.2 | | | Поддержание в актуальном состоянии примерных дополнительных образовательных программы высшего образования - программ профессиональной переподготовки специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации по 94 специальностям, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.12.2024 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минздрава России утверждены примерные дополнительные образовательные программы высшего образования - программы профессиональной переподготовки | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.51.3 | | | Поддержание в актуальном состоянии ФГОС и примерных основных образовательных программ высшего образования специальностей «Здравоохранение и медицинские науки», учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации по 94 специальностям, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 21.12.2024 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минобрнауки России утверждены ФГОС (при необходимости). Примерные основные образовательные программы высшего медицинского образования включены в реестр по решению соответствующего ФУМО в системе высшего образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.51.4 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.51.5 | | | Поддержание в актуальном состоянии, разработанных программ дополнительного профессионального образования по 10 специальностям - программ повышения квалификации педагогов организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки», являющихся работниками организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации | | | | | | | 15.05.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработаны образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров и включены в реестр программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.51.6 | | | Поддержка в акутальном состоянии 10 практикоориентированных дополнительных профессиональных программ для специалистов со средним профессиональным образованием - программ повышения квалификации, разработанных с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава России о разработке 5 программ повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников, включенных в реестр образовательных программ дополнительного профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.51.7 | | | Утверждение разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины ФГОС и примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» по 10 специальностям, учитывающих положения профессиональных стандартов в части требований к квалификации | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Министерства просвещения Российской Федерации утверждены 10 ФГОС и основных образовательных программ среднего профессионального образования. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.51.8 | | | Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в университетских клиниках и на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в субъекте Российской Федерации по месту расположения образовательных организаций высшего образования | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Отчет руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.51.9 | | | Обеспечение подготовки обучающихся в образовательных организациях высшего образования в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Минздрава России Отчет Минобрнауки России Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2 | | | Не менее 2 100 тыс. специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 2.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.07.2019 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 2.1.1 | | | Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий | | | | | | | | РНП | | | | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.2 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | |  | | | | |
| 2.2.1 | | | Разработка новых и поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Не менее 64 профессиональных стандартов (нарастающим итогом) утверждены приказами Минтруда России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.2.2 | | | Поддержка и развитие программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа С ФГБУ «ВЦМК «Защита» заключено соглашение на предоставление субсидии на доработку и сопровождение программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.2.3 | | | Проведение процедуры аккредитации специалистов | | | | | | | 10.07.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.2.4 | | | Изготовление бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Заключен контракт на изготовление и поставку бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.3 | | | КТ: Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов | | | | | | | - | | | | 15.03.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенной актуализации фонда оценочных средств | | | | | | | |  | | | | |
| 2.3.1 | | | Сбор и анализ предложений по актуализации фонда оценочных средств, используемого при проведении аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.03.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа На сайте Методического центра аккредитации специалистов размещена информация о внесенных изменениях в фонд оценочных средств | | | | | | | | РНП | | | | |
| 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.4 | | | КТ: Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций | | | | | | | - | | | | 15.06.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов аккредитационных комиссий | | | | | | | |  | | | | |
| 2.4.1 | | | Организация обучения членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.06.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа На сайте Методического центра аккредитации специалистов размещена информация о сроках и порядке проведении обучения членов аккредитационных комиссий | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.5 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | |  | | | | |
| 2.5.1 | | | Поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минтруда России внесены изменения в не менее 5 ранее утвержденных профессиональных стандартов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.5.2 | | | Изготовление бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Заключен контракт на изготовление и поставку бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.5.3 | | | Проведение процедуры аккредитации специалистов | | | | | | | 10.07.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.5.4 | | | Поддержка и развитие программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | |  | | | | | | Соглашение С ФГБУ «ВЦМК «Защита» заключено соглашение на предоставление субсидии на доработку и сопровождение программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.6 | | | КТ: Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов | | | | | | | - | | | | 15.03.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенной актуализации фонда оценочных средств | | | | | | | |  | | | | |
| 2.6.1 | | | Сбор и анализ предложений по актуализации фонда оценочных средств, используемого при проведении аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа На сайте Методического центра аккредитации специалистов размещена информация о внесенных изменениях в фонд оценочных средств | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.7 | | | КТ: Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций | | | | | | | - | | | | 15.06.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов аккредитационных комиссий | | | | | | | |  | | | | |
| 2.7.1 | | | Организация обучения членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.06.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа На сайте Методического центра аккредитации специалистов размещена информация о сроках и порядке проведении обучения членов аккредитационных комиссий | | | | | | | | РНП | | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.8 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.07.2021 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 2.8.1 | | | Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.9 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | |  | | | | |
| 2.9.1 | | | Поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минтруда России внесены изменения в не менее 5 ранее утвержденных профессиональных стандартов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.9.2 | | | Изготовление бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Заключен контракт на изготовление и поставку бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.9.3 | | | Проведение процедуры аккредитации специалистов | | | | | | | 10.07.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.9.4 | | | Поддержка и развитие программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | |  | | | | | | Соглашение С ФГБУ «ВЦМК «Защита» заключено соглашение на предоставление субсидии на доработку и сопровождение программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.10 | | | КТ: Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов | | | | | | | - | | | | 15.03.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенной актуализации фонда оценочных средств | | | | | | | |  | | | | |
| 2.10.1 | | | Сбор и анализ предложений по актуализации фонда оценочных средств, используемого при проведении аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа На сайте Методического центра аккредитации специалистов размещена информация о внесенных изменениях в фонд оценочных средств | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.11 | | | КТ: Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций | | | | | | | - | | | | 15.06.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов аккредитационных комиссий | | | | | | | |  | | | | |
| 2.11.1 | | | Организация обучения членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.06.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа На сайте Методического центра аккредитации специалистов размещена информация о сроках и порядке проведении обучения членов аккредитационных комиссий | | | | | | | | РНП | | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.12 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.07.2022 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 2.12.1 | | | Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.13 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | |  | | | | |
| 2.13.1 | | | Изготовление бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Заключен контракт на изготовление и поставку бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.13.2 | | | Проведение процедуры аккредитации специалистов | | | | | | | 01.07.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.13.3 | | | Поддержка и развитие программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | |  | | | | | | Соглашение С ФГБУ «ВЦМК «Защита» заключено соглашение на предоставление субсидии на доработку и сопровождение программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.13.4 | | | Поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минтруда России внесены изменения в не менее 5 ранее утвержденных профессиональных стандартов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.14 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | |  | | | | |
| 2.14.1 | | | Изготовление бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Заключен контракт на изготовление и поставку бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.14.2 | | | Проведение процедуры аккредитации специалистов | | | | | | | 10.07.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.14.3 | | | Поддержка и развитие программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | |  | | | | | | Соглашение С ФГБУ «ВЦМК «Защита» заключено соглашение на предоставление субсидии на доработку и сопровождение программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.14.4 | | | Поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минтруда России внесены изменения в не менее 5 ранее утвержденных профессиональных стандартов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.15 | | | КТ: Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов | | | | | | | - | | | | 15.03.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенной актуализации фонда оценочных средств | | | | | | | |  | | | | |
| 2.15.1 | | | Сбор и анализ предложений по актуализации фонда оценочных средств, используемого при проведении аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.03.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа На сайте Методического центра аккредитации специалистов размещена информация о внесенных изменениях в фонд оценочных средств | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.16 | | | КТ: Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций | | | | | | | - | | | | 15.06.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов аккредитационных комиссий | | | | | | | |  | | | | |
| 2.16.1 | | | Организация обучения членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.06.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа На сайте Методического центра аккредитации специалистов размещена информация о сроках и порядке проведении обучения членов аккредитационных комиссий | | | | | | | | РНП | | | | |
| 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.17 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 01.07.2024 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минздрава России утверждено не менее 100 аккредитационных комиссий в субъектах Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 2.17.1 | | | Формирование составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.18 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | |  | | | | |
| 2.18.1 | | | Изготовление бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Заключен контракт на изготовление и поставку бланков свидетельств об аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.18.2 | | | Проведение процедуры аккредитации специалистов | | | | | | | 10.07.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о результатах проведенной аккредитации специалистов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.18.3 | | | Поддержка и развитие программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.07.2024 | | | | |  | | | | | | Соглашение С ФГБУ «ВЦМК «Защита» заключено соглашение на предоставление субсидии на доработку и сопровождение программного обеспечения, используемого для проведения процедуры аккредитации в автоматизированном режиме | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.18.4 | | | Поддержка в актуальном состоянии утвержденных профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием | | | | | | | 10.07.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказами Минтруда России внесены изменения в не менее 5 ранее утвержденных профессиональных стандартов | | | | | | | | РНП | | | | |
| 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.19 | | | КТ: Проведена актуализация фонда оценочных средств, используемого при проведении первичной аккредитации специалистов | | | | | | | - | | | | 15.03.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенной актуализации фонда оценочных средств | | | | | | | |  | | | | |
| 2.19.1 | | | Сбор и анализ предложений по актуализации фонда оценочных средств, используемого при проведении аккредитации специалистов | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа На сайте Методического центра аккредитации специалистов размещена информация о внесенных изменениях в фонд оценочных средств | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.20 | | | КТ: Проведено обучение членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций | | | | | | | - | | | | 15.06.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет Методического центра аккредитации специалистов о проведенном обучении членов аккредитационных комиссий | | | | | | | |  | | | | |
| 2.20.1 | | | Организация обучения членов аккредитационных комиссий для обеспечения возможности проведения указанной процедуры в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и методических рекомендаций | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.06.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа На сайте Методического центра аккредитации специалистов размещена информация о сроках и порядке проведении обучения членов аккредитационных комиссий | | | | | | | | РНП | | | | |
| 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2019 году, составляет не менее 2670 и 6300 специалистов0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 3.1 | | | КТ: Проведение профориентационной работы среди школьников и обеспечение востребованности абитуриентами специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.1.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.2 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.2.1 | | | Формирование государственного задания ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» на очередной финансовый год с учетом необходимости кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.10.2019 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо Информационное письмо Минздрава Карелии. Приказ Минздрава Карелии об установлении государственного задания. | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.2.2 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии Информация медицинских организаций План повышения квалификации | | | | | | | | РРП | | | | |
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.2.3 | | | Обеспечение условий для прохождения студентами производственной практики и практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах и базах практической подготовки государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении клинических баз и баз практической подготовки студентов Информационное письмо Минздрава Карелии Договоры государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия с образовательными организациями на прохождение практики студентами. АРП | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 3.2.4 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям среднего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.2.5 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.2.6 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж», | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 30.06.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.3 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.3.1 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.3.2 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.3.3 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в медицинские вузы | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 15.06.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.3.4 | | | Предоставление единовременной выплаты студентам, поступившим на обучение в медицинский вуз по целевому направлению и предоставление дополнительной стипендии студенту, начиная с 4 курса обучения | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении Закрепление выпускников за учреждением здравоохранения, согласно договору | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.4 | | | КТ: Проведение анализа реализации ведомственной целевой программы | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.4.1 | | | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах на территории Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия. Приказы Минздрава Карелии. Стимулирование медицинских специалистов на работу в сельской местности | | | | | | | | РНП | | | | |
| 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.4.2 | | | Предоставление единовременных денежных выплат: врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы в размере 100,0 тыс. рублей, фельдшерам 500,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии, приказы подведомственных медицинских организаций. Стимулирование медицинских специалистов на работу в районах республики и закрепление их за учреждением на определенный соглашением срок | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 3.4.3 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам специалистам, среднему медицинскому персоналу, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в ГБУЗ «Детская республиканская больница»; ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» до 9,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Привлечение и медицинских специалистов из других регионов для работы в указанных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.4.4 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения медицинским специалистам , прибывшим для работы в районные больницы республики, до 7,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Создание условий специалистов по месту работы | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.5 | | | КТ: Проведение профориентационной работы среди школьников и обеспечение востребованности абитуриентами специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.5.1 | | | Формирование контрольных цифр приема студентов ГАПОУ «Петрозаводский базовый медицинский колледж» на очередной учебный год | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.10.2019 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ План по установлению контрольных цифр приема в колледж, утвержденный Минздрава Карелии Приказ Министерства образования РК об утверждении контрольных цифр приема студентов среднего профессионального образования | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.6 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» (ординатура) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.6.1 | | | Заключение государственными учреждениями здравоохранения Республики Карелия ученических договоров со студентами, получающими среднее медицинское образование о предоставлении дополнительной стипендии и обязательством студента трудоустройства в учреждение в соответствии с договором | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии о проведении индивидуальной работы со студентами, получающими среднее медицинское образование Ученические договора между медицинской организацией и студентов Закрепление медицинских кадров за медицинской организацией | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.6.2 | | | Формирование квоты целевого приема по программам дополнительного профессионального образования с учетом региональных проектов:  - развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь и с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевой подготовки в ординатуре Заключение договоров с вузами о целевой подготовке в ординатуре Договоры медицинских организаций Республики Карелия с медицинскими специалистами обучающимися в ординатуре по целевому направлению | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 3.6.3 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в ординатуру на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка получения дополнительного образования по целевому направлению в высших медицинских образовательных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
| 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.6.4 | | | Предоставление дополнительной стипендии лицам, проходящим обучение в ординатуре по договору о целевом обучении и ученическим договорам | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении Ученический договор | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.7 | | | КТ: Заключено соглашения с Управлением пенсионного фонда по Республике Карелия на представление Минздраву Карелии информации, в рамках электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.7.1 | | | проведены переговоры с Управлением пенсионного фонда | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Исходящее письмо проект договора | | | | | | | | РРП | | | | |
| 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.8 | | | КТ: Организованы выездные циклы для врачей специалистов, среднего медицинского персонала и (или) направлены на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации региональных проектов:  -по развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечнососудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь. | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 3.8.1 | | | сформирована заявка от учреждений здравоохранения | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Прочий тип документа Заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.9 | | | КТ: Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.9.1 | | | сформирована заявка для направления медицинских специалистов в симуляционные центры | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо Заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.10 | | | КТ: Сформирован кадровый резерв специалистов государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.10.1 | | | Формирование кадрового резерва по результатам тестирования и собеседования. Организация подготовки резервиста в соответствии с индивидуальным планом развития резервиста, отчеты кураторов | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Положение Положение о резерве управленческих кадрах Положение о кураторах Индивидуальный план развития резервиста Приказ Минздрава Карелии. Информационное письмо Минздрава Карелии. Назначение резервистов согласно их уровню подготовки и компетенции с учетом результатов тестирования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 3.11 | | | КТ: В медицинских организациях разработаны и внедрены Положения о наставничестве | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.11.1 | | | Мониторинг «Лучших практик» по реализации системы наставничества в учреждениях | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Мониторинг «Лучших практик» по реализации системы наставничества в учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
| 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.12 | | | КТ: Данные Федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.12.1 | | | проведение  ежемесячного мониторинга трудоустройства медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.12.2 | | | Реализация плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. Изменение Положений об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.12.3 | | | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчеты в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.12.4 | | | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчеты в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.13 | | | КТ: Представление ежеквартального, ежегодного отчета в Минздрав России о реализации проекта | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.13.1 | | | Проведение ежеквартального мониторинга о реализации регионального проекта | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии Оперативный мониторинг реализации проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.14 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 2670 и 6300 специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.14.1 | | | Проведение мониторинга | | | | | | | 01.12.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | | Исходящее письмо Отчет медицинских организаций | | | | | | | | РРП | | | | |
| 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2020 году, составляет не менее 2718 и 6310 специалистов0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 4.1 | | | КТ: Заключено соглашения с Управлением пенсионного фонда по Республике Карелия на представление Минздраву Карелии информации, в рамках электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.1.1 | | | проведены переговоры с Управлением пенсионного фонда | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо проект договора | | | | | | | | РРП | | | | |
| 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.2 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.2.1 | | | Формирование контрольных цифр приема студентов ГАПОУ «Петрозаводский базовый мдицинский колледж» на очередной учебный год | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.10.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа План по установлению контрольных цифр приема в колледж, утвержденный Минздрава Карелии Приказ Министерства образования РК об утверждении контрольных цифр приема студентов среднего профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 4.2.2 | | | Формирование государственного задания ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» на очередной финансовый год с учетом необходимости кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.08.2020 | | | | 01.10.2020 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Информационное письмо Минздрава Карелии. Приказ Минздрава Карелии об установлении государственного задания. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.2.3 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.2.4 | | | Обеспечение условий для прохождения студентами производственной практики и практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах и базах практической подготовки государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении клинических баз и баз практической подготовки студентов Информационное письмо Минздрава Карелии Договоры государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия с образовательными организациями на прохождение практики студентами. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 4.2.5 | | | Заключение государственными учреждениями здравоохранения Республики Карелия ученических договоров со студентами, получающими среднее медицинское образование о предоставлении дополнительной стипендии и обязательством студента трудоустройства в учреждение в соответствии с договором | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии о проведении индивидуальной работы со студентами, получающими среднее медицинское образование Ученические договора между медицинской организацией и студентов Закрепление медицинских кадров за медицинской организацией | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.2.6 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям среднего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 4.2.7 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.2.8 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж», | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 15.06.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.2.9 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.3 | | | КТ: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников для государственных медицинских организаций на 2020 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.3.1 | | | Сделан расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Карелия на 2020-2022 г. | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Осуществление расчета прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Карелия на 2020 год | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.4 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.4.1 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 4.4.2 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.4.3 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в медицинские вузы | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.4.4 | | | Предоставление единовременной выплаты студентам, поступившим на обучение в медицинский вуз по целевому направлению и предоставление дополнительной стипендии студенту, начиная с 4 курса обучения | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении Закрепление выпускников за учреждением здравоохранения, согласно договору | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.5 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» (ординатура) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.5.1 | | | Формирование квоты целевого приема по программам дополнительного профессионального образования с учетом региональных проектов:  - развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь и с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевой подготовки в ординатуре Заключение договоров с вузами о целевой подготовке в ординатуре Договоры медицинских организаций Республики Карелия | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.5.2 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в ординатуру на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка получения дополнительного образования по целевому направлению в высших медицинских образовательных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.5.3 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в медицинские вузы | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 15.06.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.5.4 | | | Предоставление дополнительной стипендии лицам, проходящим обучение в ординатуре по договору о целевом обучении и ученическим договорам | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении Ученический договор | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.6 | | | КТ: Проведение анализа реализации ведомственной целевой программы | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.6.1 | | | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах на территории Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия. Приказы Минздрава Карелии. Стимулирование медицинских специалистов на работу в сельской местности | | | | | | | | РНП | | | | |
| 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.6.2 | | | Предоставление единовременных денежных выплат: врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы в размере 100,0 тыс. рублей, фельдшерам 500,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии, приказы подведомственных медицинских организаций. Стимулирование медицинских специалистов на работу в районах республики и закрепление их за учреждением на определенный соглашением срок | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 4.6.3 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам специалистам, среднему медицинскому персоналу, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в ГБУЗ «Детская республиканская больница»; ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» до 9,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Привлечение и медицинских специалистов из других регионов для работы в указанных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.6.4 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения медицинским специалистам , прибывшим для работы в районные больницы республики, до 7,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Создание условий специалистов по месту работы | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.7 | | | КТ: Заключено соглашения с Управлением пенсионного фонда по Республике Карелия на представление Минздраву Карелии информации, в рамках электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.7.1 | | | проведены переговоры с Управлением пенсионного фонда | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо проект договора | | | | | | | | РРП | | | | |
| 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.8 | | | КТ: Организованы выездные циклы для врачей специалистов, среднего медицинского персонала и (или) направлены на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации региональных проектов:  -по развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечнососудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь. | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 4.8.1 | | | сформирована заявка от учреждений | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.9 | | | КТ: Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.9.1 | | | сформирована заявка от учреждений здравоохранения | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.10 | | | КТ: В медицинских организациях разработаны и внедрены Положения о наставничестве | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.10.1 | | | Мониторинг «Лучших практик» по реализации системы наставничества в учреждениях | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Мониторинг о «Лучших практик» реализации системы наставничества Информационное письмо Создание благоприятного климата в коллективе для профессиональной адаптации молодого специалиста | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.11 | | | КТ: Данные Федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.11.1 | | | проведение  ежемесячного мониторинга трудоустройства медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.11.2 | | | Реализация плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. Изменение Положений об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.11.3 | | | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчеты в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.11.4 | | | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчеты в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.12 | | | КТ: Представление ежеквартального, ежегодного отчета в Минздрав России о реализации проекта | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.12.1 | | | Проведение ежеквартального мониторинга о реализации регионального проекта | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии Оперативный мониторинг реализации проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.13 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 2718 тыс. и 6310 тыс. специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.13.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.14 | | | КТ: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников для государственных медицинских организаций на 2020 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | | | | | | | - | | | | 20.03.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.14.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.15 | | | КТ: Проведена профориентационная работасреди школьников и обеспечение востребованности абитуриентами специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 30.06.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.15.1 | | | Повышение квалификации специалистов участвующих в проведении профориентационной работы | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 30.06.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Республики Карелия Договор с образовательным учреждением Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих работу по профориентации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.16 | | | КТ: Организованы выездные циклы для врачей специалистов, среднего медицинского персонала и (или) направлены на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации региональных проектов:  -по развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечнососудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь. | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 4.16.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.17 | | | КТ: Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.17.1 | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 4.18 | | | КТ: Сформирован кадровый резерв специалистов государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.18.1 | | | Формирование кадрового резерва по результатам тестирования и собеседования. Организация подготовки резервиста в соответствии с индивидуальным планом развития резервиста, отчеты кураторов | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Положение о резерве управленческих кадрах Положение о кураторах Индивидуальный план развития резервиста Приказ Минздрава Карелии. Информационное письмо Минздрава Карелии. Назначение резервистов согласно их уровню подготовки и компетенции с учетом результатов тестирования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 4.19 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 2718 тыс. и 6310 тыс. специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4.19.1 | | | проведен мониторинг | | | | | | | 01.12.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо отчет медицинских организаций | | | | | | | | РРП | | | | |
| 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2022 году составляет не менее 2823 и 6580 специалистов0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.1 | | | КТ: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников для государственных медицинских организаций на 2022 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.1.1 | | | Сделан расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Карелия на 20222-2024 г. | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Осуществление расчета прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Карелия на 2022 год Приказ Минздрава Республики Карелия Договор с образовательным учреждением Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих работу по профориентации | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.2 | | | КТ: Проведение профориентационной работы среди школьников и обеспечение востребованности абитуриентами специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.2.1 | | | Повышение квалификации специалистов участвующих в проведении профориентационной работы | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Республики Карелия Договор с образовательным учреждением Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих работу по профориентации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.2.2 | | | Повышение квалификации специалистов участвующих в проведении профориентационной работы | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Республики Карелия Договор с образовательным учреждением Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих работу по профориентации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.3 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.3.1 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж», | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.3.2 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.3.3 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям среднего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 5.3.4 | | | Заключение государственными учреждениями здравоохранения Республики Карелия ученических договоров со студентами, получающими среднее медицинское образование о предоставлении дополнительной стипендии и обязательством студента трудоустройства в учреждение в соответствии с договором | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии о проведении индивидуальной работы со студентами, получающими среднее медицинское образование Ученические договора между медицинской организацией и студентов Закрепление медицинских кадров за медицинской организацией | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.3.5 | | | Обеспечение условий для прохождения студентами производственной практики и практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах и базах практической подготовки государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении клинических баз и баз практической подготовки студентов Информационное письмо Минздрава Карелии Договоры государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия с образовательными организациями на прохождение практики студентами | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 5.3.6 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии Информация медицинских организаций План повышения квалификации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.3.7 | | | Формирование государственного задания ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» на очередной финансовый год с учетом необходимости кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.08.2022 | | | | 01.10.2022 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ | | | | | | | | РНП | | | | |
| 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.3.8 | | | Формирование контрольных цифр приема студентов ГАПОУ «Петрозаводский базовый мдицинский колледж» на очередной учебный год | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ План по установлению контрольных цифр приема в колледж, утвержденный Минздрава Карелии Приказ Министерства образования РК об утверждении контрольных цифр приема студентов среднего профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 5.4 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» (ординатура) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.4.1 | | | Предоставление дополнительной стипендии лицам, проходящим обучение в ординатуре по договору о целевом обучении и ученическим договорам | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении Ученический договор | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.4.2 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в медицинские вузы | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.4.3 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в ординатуру на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка получения дополнительного образования по целевому направлению в высших медицинских образовательных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.4.4 | | | Мероприятие: Формирование квоты целевого приема по программам дополнительного профессионального образования с учетом региональных проектов:  - развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь и с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Информационное письмо Минздрава Карелии. Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР отчетов медицинских организаций, подведомственных Минздраву Карелии Устранение дефицита медицинских кадров со средним медицинским образованием | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.5 | | | КТ: Проведение анализа реализации ведомственной целевой программы | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.5.1 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения медицинским специалистам , прибывшим для работы в районные больницы республики, до 7,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии, приказы подведомственных медицинских организаций. Стимулирование медицинских специалистов на работу в районах республики и закрепление их за учреждением на определенный соглашением срок | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.5.2 | | | Предоставление единовременных денежных выплат: врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы в размере 100,0 тыс. рублей, фельдшерам 500,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии, приказы подведомственных медицинских организаций. Стимулирование медицинских специалистов на работу в районах республики и закрепление их за учреждением на определенный соглашением срок | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 5.5.3 | | | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах на территории Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия. Приказы Минздрава Карелии. Стимулирование медицинских специалистов на работу в сельской местности | | | | | | | | РНП | | | | |
| 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.5.4 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам специалистам, среднему медицинскому персоналу, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в ГБУЗ «Детская республиканская больница»; ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» до 9,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Привлечение и медицинских специалистов из других регионов для работы в указанных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 5.6 | | | КТ: Заключено соглашения с Управлением пенсионного фонда по Республике Карелия на представление Минздраву Карелии информации, в рамках электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.6.1 | | | проведены переговоры с Управлением пенсионного фонда | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо проект договора | | | | | | | | РРП | | | | |
| 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.7 | | | КТ: Организованы выездные циклы для врачей специалистов, среднего медицинского персонала и (или) направлены на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации региональных проектов:  -по развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечнососудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь. | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 5.7.1 | | | Сформирована заявка от учреждений здравоохранения | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.8 | | | КТ: Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.8.1 | | | сформирована заявка от учреждений | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.9 | | | КТ: Сформирован кадровый резерв специалистов государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.9.1 | | | Формирование кадрового резерва по результатам тестирования и собеседования. Организация подготовки резервиста в соответствии с индивидуальным планом развития резервиста, отчеты кураторов | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Положение о резерве управленческих кадрах Положение о кураторах Индивидуальный план развития резервиста Приказ Минздрава Карелии. Информационное письмо Минздрава Карелии. Назначение резервистов согласно их уровню подготовки и компетенции с учетом результатов тестирования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.10 | | | КТ: В медицинских организациях разработаны и внедрены Положения о наставничестве | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.10.1 | | | Мониторинг «Лучших практик» по реализации системы наставничества в учреждениях | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Мониторинг о «Лучших практик» реализации системы наставничества Информационное письмо Создание благоприятного климата в коллективе для профессиональной адаптации молодого специалиста | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.11 | | | КТ: Данные Федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.11.1 | | | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчеты в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.11.2 | | | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет отчет в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.11.3 | | | Реализация плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. Изменение Положений об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.11.4 | | | проведение  ежемесячного мониторинга трудоустройства медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.12 | | | КТ: Представление ежеквартального, ежегодного отчета в Минздрав России о реализации проекта | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.12.1 | | | Проведение ежеквартального мониторинга о реализации регионального проекта | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии Оперативный мониторинг реализации проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.13 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 2823 и 6580 специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 5.13.1 | | | проведение мониторинга | | | | | | | 01.12.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо отчет медицинских организаций | | | | | | | | РРП | | | | |
| 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2021 году, составляет не менее 2771 и 6410 специалистов0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 6.1 | | | КТ: Определена потребность во врачах и средних медицинских работников для государственных медицинских организаций на 2021 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.1.1 | | | Сделан расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Карелия на 2021-2023 г. | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Осуществление расчета прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Карелия на 2021 год | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.2 | | | КТ: Проведение профориентационной работы среди школьников и обеспечение востребованности абитуриентами специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.2.1 | | | Повышение квалификации специалистов участвующих в проведении профориентационной работы | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Республики Карелия Договор с образовательным учреждением Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих работу по профориентации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.3 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.3.1 | | | Формирование контрольных цифр приема студентов ГАПОУ «Петрозаводский базовый мдицинский колледж» на очередной учебный год | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ План по установлению контрольных цифр приема в колледж, утвержденный Минздрава Карелии Приказ Министерства образования РК об утверждении контрольных цифр приема студентов среднего профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.3.2 | | | Формирование государственного задания ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» на очередной финансовый год с учетом необходимости кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Информационное письмо Минздрава Карелии. Приказ Минздрава Карелии об установлении государственного задания. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.3.3 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии Информация медицинских организаций План повышения квалификации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.3.4 | | | Обеспечение условий для прохождения студентами производственной практики и практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах и базах практической подготовки государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении клинических баз и баз практической подготовки студентов Информационное письмо Минздрава Карелии Договоры государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия с образовательными организациями на прохождение практики студентами. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.3.5 | | | Заключение государственными учреждениями здравоохранения Республики Карелия ученических договоров со студентами, получающими среднее медицинское образование о предоставлении дополнительной стипендии и обязательством студента трудоустройства в учреждение в соответствии с договором | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии о проведении индивидуальной работы со студентами, получающими среднее медицинское образование Ученические договора между медицинской организацией и студентов Закрепление медицинских кадров за медицинской организацией | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 6.3.6 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям среднего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 6.3.7 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.3.8 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж», | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.4 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.4.1 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 01.10.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 6.4.2 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.4.3 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в медицинские вузы | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 15.06.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.4.4 | | | Предоставление единовременной выплаты студентам, поступившим на обучение в медицинский вуз по целевому направлению и предоставление дополнительной стипендии студенту, начиная с 4 курса обучения | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении Закрепление выпускников за учреждением здравоохранения, согласно договору | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.5 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» (ординатура) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.5.1 | | | Формирование квоты целевого приема по программам дополнительного профессионального образования с учетом региональных проектов:  - развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь и с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевой подготовки в ординатуре Заключение договоров с вузами о целевой подготовке в ординатуре Договоры медицинских организаций Республики Карелия с медицинскими специалистами обучающимися в ординатуре по целевому направлению | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.5.2 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в ординатуру на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка получения дополнительного образования по целевому направлению в высших медицинских образовательных учреждениях Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.5.3 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в медицинские вузы | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 15.06.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении АРП | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.5.4 | | | Предоставление дополнительной стипендии лицам, проходящим обучение в ординатуре по договору о целевом обучении и ученическим договорам | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении Ученический договор | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.6 | | | КТ: Проведение анализа реализации ведомственной целевой программы | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.6.1 | | | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах на территории Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия. Приказы Минздрава Карелии. Стимулирование медицинских специалистов на работу в сельской местности | | | | | | | | РНП | | | | |
| 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.6.2 | | | Предоставление единовременных денежных выплат: врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы в размере 100,0 тыс. рублей, фельдшерам 500,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.6.3 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам специалистам, среднему медицинскому персоналу, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в ГБУЗ «Детская республиканская больница»; ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» до 9,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Привлечение и медицинских специалистов из других регионов для работы в указанных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.6.4 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения медицинским специалистам , прибывшим для работы в районные больницы республики, до 7,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Создание условий специалистов по месту работы Мониторинг движения медицинских кадров, утвержденный приказом Минздрава Карелии Целевые программы. Информационное письмо Минздрава Карелии. Медицинские специалисты принимают обязательства о работе в учреждении не менее 3х лет. Выпускники трудоустраиваются в МО согласно принятым обязательствам Решение вопроса по устранению кадрового дефицита | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.7 | | | КТ: Заключено соглашения с Управлением пенсионного фонда по Республике Карелия на представление Минздраву Карелии информации, в рамках электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.7.1 | | | проведены переговоры с Управлением пенсионного фонда | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо проект договора | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.8 | | | КТ: Организованы выездные циклы для врачей специалистов, среднего медицинского персонала и (или) направлены на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации региональных проектов:  -по развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечнососудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь. | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 6.8.1 | | | сформирована заявка от учреждений здравоохранения | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.9 | | | КТ: Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.9.1 | | | сформирована заявка от учреждений здравоохранения | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.10 | | | КТ: Сформирован кадровый резерв специалистов государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.10.1 | | | Формирование кадрового резерва по результатам тестирования и собеседования. Организация подготовки резервиста в соответствии с индивидуальным планом развития резервиста, отчеты кураторов | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Положение о резерве управленческих кадрах Положение о кураторах Индивидуальный план развития резервиста Приказ Минздрава Карелии. Информационное письмо Минздрава Карелии. Назначение резервистов согласно их уровню подготовки и компетенции с учетом результатов тестирования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 203 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.11 | | | КТ: В медицинских организациях разработаны и внедрены Положения о наставничестве | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.11.1 | | | Мониторинг «Лучших практик» по реализации системы наставничества в учреждениях | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Мониторинг о «Лучших практик» реализации системы наставничества Информационное письмо Создание благоприятного климата в коллективе для профессиональной адаптации молодого специалиста | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.12 | | | КТ: Данные Федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.12.1 | | | Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчеты в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.12.2 | | | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчеты в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 204 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.12.3 | | | Реализация плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. Изменение Положений об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.12.4 | | | проведение  ежемесячного мониторинга трудоустройства медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.13 | | | КТ: Представление ежеквартального, ежегодного отчета в Минздрав России о реализации проекта | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.13.1 | | | Проведение ежеквартального мониторинга о реализации регионального проекта | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии Оперативный мониторинг реализации проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.14 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 2771 тыс. и 6410 тыс. специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.14.1 | | | проведение мониторинга | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо отчет медицинских организаций | | | | | | | | РРП | | | | |
| 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1880 тыс. человек 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
|
| 7.1 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.03.2019 | | | | |  | | | | | | Методические рекомендации Методические рекомендации по планированию тематик образовательных элементов непрерывного образования медицинских работников | | | | | | | |  | | | | |
| 7.1.1 | | | Проведение категоризации тем для обучения медицинских работников в рамках системы непрерывного образования в соответствии с методологической основой обеспечения возможности формирования индивидуальных образовательных траекторий | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 28.02.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н,И. Пирогова о выполненных работах с перечнем и описанием категорий тем для обучения медицинских работников в рамках системы непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
| 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.1.2 | | | Разработка методологической основы для планирования тематик образовательных элементов непрерывного образования медицинских работников | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.03.2019 | | | | |  | | | | | | Методические рекомендации Методические рекомендации по планированию тематик образовательных элементов непрерывного образования медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.2 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.2.1 | | | Анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 31.10.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проведен анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.2.2 | | | Разработка методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.11.2019 | | | | 15.11.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И. Пирогова о разработке методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 7.2.3 | | | Проведение вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 15.11.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Размещение записей вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.3 | | | КТ: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы о модернизации портала непрерывного образования и о системе непрерывного медицинского образования | | | | | | | - | | | | 30.06.2019 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | |  | | | | |
| 7.3.1 | | | Подготовка справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.05.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении на портале НМО справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 7.3.2 | | | Представление информации о системе непрерывного образования в рамках образовательных мероприятий различного уровня | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.06.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об участии в образовательных мероприятиях различного уровня с представлением информации о системе непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
| 210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.3.3 | | | Информирование органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья о модернизации портала НМО и размещении на нем справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 30.06.2019 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекто Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.4 | | | КТ: Законопроект направлен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации | | | | | | | - | | | | 01.08.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Законопроект направлен в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 7.4.1 | | | Разработка проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и о внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 28.02.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Разработан проект федерального закона и направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.4.2 | | | Внесение законопроекта в Правительство Российской Федерации | | | | | | | 15.06.2019 | | | | 30.06.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Законопроект со всеми согласованиями направлен в Правительство Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 211 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.4.3 | | | Размещение законопроекта в сети Интернет на сайте www.regulation.gov.ru для проведения процедур общественного обсуждения, оценки регулирующего воздействия и независимой антикоррупционной экспертизы | | | | | | | 15.04.2019 | | | | 06.05.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Законопроект размещен на www.regulation.gov.ru | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.4.4 | | | Согласование законопроекта с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | | | | | | | 06.05.2019 | | | | 25.05.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа От заинтересованных федеральных органов исполнительной власти получены заключения на законопроект | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.4.5 | | | Доработка законопроекта с учетом замечаний, полученных в ходе общественного обсуждения и согласования с ФОИВ. | | | | | | | 25.05.2019 | | | | 30.05.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Поведена доработка законопроекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.4.6 | | | Проведение согласования законопроекта с Правительством Российской Федерации | | | | | | | 30.05.2019 | | | | 15.06.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Доработанный законопроект согласован с Правительством Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.4.7 | | | Рассмотрение законопроекта Правительством Российской Федерации | | | | | | | 30.06.2019 | | | | 15.07.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Законопроект рассмотрен Правительством Российской Федерации и одобрена возможность его направления в Государственную Думу Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.4.8 | | | Внутриведомственное согласование законопроекта | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 30.04.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Законопроект направлен на согласование в Правовой департамент Минздрава России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 213 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.5 | | | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | - | | | | 30.09.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении справочных материалов для специалистов отрасти здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.5.1 | | | Разработка справочных материалов для специалистов отрасти здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.07.2019 | | | | 31.08.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработанных справочных материалах для специалистов отрасти здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.5.2 | | | Публикации не менее 1 статьи в российских периодических изданиях для специалистов здравоохранения о возможности обучения с использованием модернизированного портала непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.04.2019 | | | | 30.09.2019 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о публикации не менее 1 статьи в российских периодических изданиях для специалистов здравоохранения о возможности обучения с использованием модернизированного портала непрерывного медицинского образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 7.6 | | | КТ: Принят Федеральный закон о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Федеральный закон. Определены нормативно-правовые основы непрерывного медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 7.6.1 | | | Рассмотрение законопроекта профильным комитетом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации | | | | | | | 01.08.2019 | | | | 15.09.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Законопроект рассмотрен профильным комитетом Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.6.2 | | | Одобрение Государственной Думой Российской Федерации законопроекта и направление его в Совет Федерации | | | | | | | 15.09.2019 | | | | 20.10.2019 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Законопроект направлен в Совет Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 215 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.7 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.03.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработке методологической основы для проведения оценки качества образовательных элементов непрерывного образования | | | | | | | |  | | | | |
| 7.7.1 | | | Разработка методологической основы для проведения оценки качества образовательных элементов непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.03.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработке методологической основы для проведения оценки качества образовательных элементов непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
| 216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.8 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.8.1 | | | Анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 31.10.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проведен анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.8.2 | | | Разработка методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.11.2020 | | | | 15.11.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И. Пирогова о разработке методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 7.8.3 | | | Проведение вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 15.11.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Размещение записей вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.9 | | | КТ: Издан нормативный правовой акт определяющий принципы и механизмы реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | - | | | | 01.04.2020 | | | | |  | | | | | | Приказ Приказ Минздрава России | | | | | | | |  | | | | |
| 7.9.1 | | | Разработка проекта нормативного правового акта, определяющего принципы и механизмы реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.02.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проект направлен на согласование в заинтересованные организации и федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.10 | | | КТ: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | - | | | | 30.06.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровь | | | | | | | |  | | | | |
| 7.10.1 | | | Актуализация справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.05.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении на портале НМО актуализированных справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 7.10.2 | | | Представление информации о системе непрерывного образования в рамках образовательных мероприятий различного уровня | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.06.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об участии в образовательных мероприятиях различного уровня с представлением информации о системе непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
| 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.10.3 | | | Информирование органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.06.2020 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекто Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | РНП | | | | |
| 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.11 | | | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | - | | | | 30.09.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении актуализированных справочных материалов для специалистов отрасти здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.11.1 | | | Актуализация справочных материалов для специалистов отрасти здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 31.08.2020 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации справочных материалах для специалистов отрасти здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.11.2 | | | Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 30.09.2020 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Размещение актуализированных справочных материалов для специалистов отрасти здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.12 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.03.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработке методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности | | | | | | | |  | | | | |
| 7.12.1 | | | Разработка методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.03.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о разработке методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности | | | | | | | | РНП | | | | |
| 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.13 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.13.1 | | | Анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 31.10.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проведен анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.13.2 | | | Разработка методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.11.2021 | | | | 15.11.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И. Пирогова о разработке методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 7.13.3 | | | Проведение вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 15.11.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Размещение записей вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.14 | | | КТ: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | - | | | | 30.06.2021 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | |  | | | | |
| 7.14.1 | | | Актуализация справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.05.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении на портале НМО актуализированных справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.14.2 | | | Представление информации о системе непрерывного образования в рамках образовательных мероприятий различного уровня | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.06.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об участии в образовательных мероприятиях различного уровня с представлением информации о системе непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.14.3 | | | Информирование органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 30.06.2021 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекто Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | РНП | | | | |
| 228 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.15 | | | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | - | | | | 30.09.2021 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.15.1 | | | Актуализация методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.07.2021 | | | | 31.08.2021 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении актуализированных методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 229 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.16 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.03.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности | | | | | | | |  | | | | |
| 7.16.1 | | | Актуализация методологической основы для планирования тематик образовательных элементов непрерывного образования медицинских работников | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.03.2022 | | | | |  | | | | | | Методические рекомендации Актуализированные методические рекомендации по планированию тематик образовательных элементов непрерывного образования медицинских работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.17 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.17.1 | | | Анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 31.10.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проведен анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.17.2 | | | Разработка методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.11.2022 | | | | 15.11.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И. Пирогова о разработке методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 7.17.3 | | | Проведение вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 15.11.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Размещение записей вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.18 | | | КТ: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | - | | | | 30.06.2022 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | |  | | | | |
| 7.18.1 | | | Представление информации о системе непрерывного образования в рамках образовательных мероприятий различного уровня | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.06.2022 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.18.2 | | | Актуализация справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.05.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении на портале НМО актуализированных справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.18.3 | | | Информирование органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 30.06.2022 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекто Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | РНП | | | | |
| 234 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.19 | | | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | - | | | | 30.09.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении актуализированных методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.19.1 | | | Актуализация методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.07.2022 | | | | 31.08.2022 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.20 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.03.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методологической основы по проведению оценки качества образовательных элементов непрерывного медицинского образования | | | | | | | |  | | | | |
| 7.20.1 | | | Актуализация методологической основы для проведения оценки качества образовательных элементов непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.03.2023 | | | | |  | | | | | | Методические рекомендации Актуализированные методические рекомендации по проведению оценки качества образовательных элементов непрерывного медицинского образования | | | | | | | | РНП | | | | |
| 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.21 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.21.1 | | | Анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 31.10.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проведен анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.21.2 | | | Разработка методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.11.2023 | | | | 15.11.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И. Пирогова о разработке методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 7.21.3 | | | Проведение вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 15.11.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Размещение записей вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.22 | | | КТ: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | - | | | | 30.06.2023 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | |  | | | | |
| 7.22.1 | | | Представление информации о системе непрерывного образования в рамках образовательных мероприятий различного уровня | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.06.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об участии в образовательных мероприятиях различного уровня с представлением информации о системе непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
| 239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.22.2 | | | Актуализация справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.05.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении на портале НМО актуализированных справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 7.22.3 | | | Информирование органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 30.06.2023 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекто Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | РНП | | | | |
| 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.23 | | | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | - | | | | 30.09.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении актуализированных методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.23.1 | | | Актуализация методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.07.2023 | | | | 31.08.2023 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 241 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.24 | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | - | | | | 31.03.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности | | | | | | | |  | | | | |
| 7.24.1 | | | Актуализация методологической основы для включения в непрерывное образование различных видов образовательной активности | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.03.2024 | | | | |  | | | | | | Методические рекомендации Актуализированные методические рекомендации по включению в непрерывное образование различных видов образовательной активности | | | | | | | | РНП | | | | |
| 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.25 | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о количестве активных пользователей на портале НМО. Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.25.1 | | | Анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 31.10.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Проведен анализ наиболее частых вопросов специалистов здравоохранения по обучению в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.25.2 | | | Разработка методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 01.11.2024 | | | | 15.11.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им.Н.И. Пирогова о разработке методических материалов для проведения вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 7.25.3 | | | Проведение вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | 15.11.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Прочий тип документа Размещение записей вебинаров для специалистов здравоохранения об особенностях обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.26 | | | КТ: Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья информированы об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | - | | | | 30.06.2024 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | |  | | | | |
| 7.26.1 | | | Актуализация справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.05.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении на портале НМО актуализированных справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.26.2 | | | Представление информации о системе непрерывного образования в рамках образовательных мероприятий различного уровня | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.06.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об участии в образовательных мероприятиях различного уровня с представлением информации о системе непрерывного образования | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7.26.3 | | | Информирование органов исполнительной власти субъекты Российской Федерации в сфере охраны здоровья об актуализации справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования для органов исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны здоровья и организаций – работодателей специалистов здравоохранения | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 30.06.2024 | | | | |  | | | | | | Исходящее письмо Информационные письма Минздрава России направлены в адрес руководителей органов исполнительной власти субъекто Российской Федерации в сфере охраны здоровья | | | | | | | | РНП | | | | |
| 246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.27 | | | КТ: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | - | | | | 30.09.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова о размещении актуализированных методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования на портале непрерывного медицинского образования | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.27.1 | | | Актуализация методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.07.2024 | | | | 31.08.2024 | | | | |  | | | | | | Отчет Отчет РНИМУ им. Н.И. Пирогова об актуализации методических рекомендаций для специалистов отрасти здравоохранения о принципах и механизмах реализации системы непрерывного медицинского образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2019 году, составляет не менее 2876и 6750 специалистов0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 8.1 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.1.1 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии Информация медицинских организаций План повышения квалификации | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.1.2 | | | Формирование государственного задания ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж» на очередной финансовый год с учетом необходимости кадрового обеспечения государственной системы здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Информационное письмо Минздрава Карелии. Приказ Минздрава Карелии об установлении государственного задания. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.1.3 | | | Формирование контрольных цифр приема студентов ГАПОУ «Петрозаводский базовый медицинский колледж» на очередной учебный год | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.10.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ План по установлению контрольных цифр приема в колледж, утвержденный Минздрава Карелии Приказ Министерства образования РК об утверждении контрольных цифр приема студентов среднего профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 8.2 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.2.1 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж», | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 15.06.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.2.2 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.2.3 | | | Заключение государственными учреждениями здравоохранения Республики Карелия ученических договоров со студентами, получающими среднее медицинское образование о предоставлении дополнительной стипендии и обязательством студента трудоустройства в учреждение в соответствии с договором | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии о проведении индивидуальной работы со студентами, получающими среднее медицинское образование Ученические договора между медицинской организацией и студентов Закрепление медицинских кадров за медицинской организацией | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 8.2.4 | | | Обеспечение условий для прохождения студентами производственной практики и практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах и базах практической подготовки государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении клинических баз и баз практической подготовки студентов Информационное письмо Минздрава Карелии Договоры государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия с образовательными организациями на прохождение практики студентами. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.3 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.3.1 | | | Предоставление единовременной выплаты студентам, поступившим на обучение в медицинский вуз по целевому направлению и предоставление дополнительной стипендии студенту, начиная с 4 курса обучения | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении Закрепление выпускников за учреждением здравоохранения, согласно договору | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.4 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.4.1 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в медицинские вузы | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.4.2 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 251 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.4.3 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 8.5 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» (ординатура) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.5.1 | | | Предоставление дополнительной стипендии лицам, проходящим обучение в ординатуре по договору о целевом обучении и ученическим договорам | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении Ученический договор | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.5.2 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в медицинские вузы | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 252 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.5.3 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в ординатуру на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка получения дополнительного образования по целевому направлению в высших медицинских образовательных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
| 253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.5.4 | | | Формирование квоты целевого приема по программам дополнительного профессионального образования с учетом региональных проектов:  - развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь и с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевой подготовки в ординатуре Заключение договоров с вузами о целевой подготовке в ординатуре Договоры медицинских организаций Республики Карелия с медицинскими специалистами обучающимися в ординатуре по целевому направлению Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка получения дополнительного образования по целевому направлению в высших медицинских образовательных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.6 | | | КТ: Проведение анализа реализации ведомственной целевой программы | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.6.1 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения медицинским специалистам , прибывшим для работы в районные больницы республики, до 7,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Создание условий специалистов по месту работы | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.6.2 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам специалистам, среднему медицинскому персоналу, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в ГБУЗ «Детская республиканская больница»; ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» до 9,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Привлечение и медицинских специалистов из других регионов для работы в указанных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.6.3 | | | Предоставление единовременных денежных выплат: врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы в размере 100,0 тыс. рублей, фельдшерам 500,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии, приказы подведомственных медицинских организаций. Стимулирование медицинских специалистов на работу в районах республики и закрепление их за учреждением на определенный соглашением срок | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 8.6.4 | | | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах на территории Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия. Приказы Минздрава Карелии. Стимулирование медицинских специалистов на работу в сельской местности | | | | | | | | РНП | | | | |
| 256 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.7 | | | КТ: Заключено соглашения с Управлением пенсионного фонда по Республике Карелия на представление Минздраву Карелии информации, в рамках электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.7.1 | | | проведены переговоры с Управлением пенсионного фонда | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо проект договора | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.8 | | | КТ: Организованы выездные циклы для врачей специалистов, среднего медицинского персонала и (или) направлены на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации региональных проектов:  -по развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечнососудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь. | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 8.8.1 | | | сформирована заявка от учреждений здравоохранения | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.9 | | | КТ: Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.9.1 | | | сформирована заявка от учреждений | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.10 | | | КТ: Сформирован кадровый резерв специалистов государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.10.1 | | | Формирование кадрового резерва по результатам тестирования и собеседования. Организация подготовки резервиста в соответствии с индивидуальным планом развития резервиста, отчеты кураторов | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Положение о резерве управленческих кадрах Положение о кураторах Индивидуальный план развития резервиста Приказ Минздрава Карелии. Информационное письмо Минздрава Карелии. Назначение резервистов согласно их уровню подготовки и компетенции с учетом результатов тестирования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.11 | | | КТ: В медицинских организациях разработаны и внедрены Положения о наставничестве | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.11.1 | | | Мониторинг «Лучших практик» по реализации системы наставничества в учреждениях | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Мониторинг о «Лучших практик» реализации системы наставничества Информационное письмо Создание благоприятного климата в коллективе для профессиональной адаптации молодого специалиста | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.12 | | | КТ: Данные Федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.12.1 | | | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчеты в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.12.2 | | | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчеты в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 259 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.12.3 | | | Реализация плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. Изменение Положений об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.12.4 | | | проведение  ежемесячного мониторинга трудоустройства медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.12.5 | | | Проведение ежеквартального мониторинга о реализации регионального проекта | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии Оперативный мониторинг реализации проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.13 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 2876 и 6750 специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.13.1 | | | проведение мониторинга | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.14 | | | КТ: Проведение профориентационной работы среди школьников и обеспечение востребованности абитуриентами специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 8.14.1 | | | Повышение квалификации специалистов участвующих в проведении профориентационной работы | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Республики Карелия Договор с | | | | | | | | РНП | | | | |
| 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | образовательным учреждением Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих работу по профориентации Методические рекомендации Минздрава Карелии Приказ Минздрава Карелии. Информационное письмо Минздрава Карелии. Мониторинг проведенных мероприятий Мероприятия направлено на повышение престижа медицинской профессии План по установлению контрольных цифр приема в колледж, утвержденный Минздрава Карелии Приказ Министерства образования РК об утверждении контрольных цифр приема студентов среднего профессионального образования Информационное письмо Минздрава Карелии. Приказ Минздрава Карелии об установлении государственного задания. | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 261 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.14.2 | | | Сделан расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Карелия на 2022-2024 г. | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Осуществление расчета прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Карел | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 8.14.3 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям среднего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 9 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1700 человек0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
|
| 9.1 | | | КТ: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1,700 тыс. специалистов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 9.1.1 | | | Мероприятие: информирование медицинских специалистов о системе непрерывного медицинского образования | | | | | | | 31.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Входящее письмо Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом НМО. Внедрение системы напрерывного медицинского образования. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10 | | | Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Республики Карелия в 2019 году, составляет не менее 2926 и 7007 специалистов0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 10.1 | | | КТ: Проведение профориентационной работы среди школьников и обеспечение востребованности абитуриентами специальностей области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.1.1 | | | Повышение квалификации специалистов участвующих в проведении профориентационной работы | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Республики Карелия Договор с образовательным учреждением Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих работу по профориентации Методические рекомендации Минздрава Карелии Приказ Минздрава Карелии. Информационное письмо Минздрава Карелии. Мониторинг проведенных мероприятий Мероприятия направлено на повышение престижа медицинской профессии | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.1.2 | | | Сделан расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Карелия на 2023-2025 г. | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказы Минздрава России, регламентирующие расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций. Осуществление расчета прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Карелия на 2024 год | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 10.2 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.2.1 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж», | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 15.06.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.2.2 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.2.3 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям среднего образования «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 10.2.4 | | | Заключение государственными учреждениями здравоохранения Республики Карелия ученических договоров со студентами, получающими среднее медицинское образование о предоставлении дополнительной стипендии и обязательством студента трудоустройства в учреждение в соответствии с договором | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии о проведении индивидуальной работы со студентами, получающими среднее медицинское образование Ученические договора между медицинской организацией и студентов Закрепление медицинских кадров за медицинской организацией | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.2.5 | | | Обеспечение условий для прохождения студентами производственной практики и практической подготовки обучающихся по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах и базах практической подготовки государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении клинических баз и баз практической подготовки студентов Информационное письмо Минздрава Карелии Договоры государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия с образовательными организациями на прохождение практики студентами | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 10.2.6 | | | Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций. | | | | | | | 01.08.2024 | | | | 01.10.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Информационное письмо Минздрава Карелии. Приказ Минздрава Карелии об установлении государственного задания. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.2.7 | | | Формирование контрольных цифр приема студентов ГАПОУ «Петрозаводский базовый мдицинский колледж» на очередной учебный год | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.10.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ План по установлению контрольных цифр приема в колледж, утвержденный Минздрава Карелии Приказ Министерства образования РК об утверждении контрольных цифр приема студентов среднего профессионального образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 10.3 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.3.1 | | | Предоставление единовременной выплаты студентам, поступившим на обучение в медицинский вуз по целевому направлению и предоставление дополнительной стипендии студенту, начиная с 4 курса обучения | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Договор о целевом обучении Закрепление выпускников за учреждением здравоохранения, согласно договору | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.3.2 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в медицинские вузы | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.3.3 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в специалитет на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка поступления по целевому направлению в высшие медицинские образовательные учреждения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.3.4 | | | Формирование квоты целевого приема по специальностям высшего образования «Здравоохранение и медицинские науки» с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевого приема для получения высшего образования Заключение договоров с вузами о целевом приеме. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 10.4 | | | КТ: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего медицинского образования по специальностям «Здравоохранение и медицинские науки» (ординатура) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.4.1 | | | Предоставление дополнительной стипендии лицам, проходящим обучение в ординатуре по договору о целевом обучении и ученическим договорам | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении Ученический договор | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.4.2 | | | Предоставление абитуриентам целевого направления для поступления в медицинские вузы | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 15.06.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Договор о целевом обучении | | | | | | | | РНП | | | | |
| 269 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.4.3 | | | Размещение информации о порядке получения целевого направления для поступления в образовательное учреждение высшего медицинского образования в ординатуру на официальном сайте Минздрава Карелии | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии об утверждении порядка получения дополнительного образования по целевому направлению в высших медицинских образовательных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.4.4 | | | Формирование квоты целевого приема по программам дополнительного профессионального образования с учетом региональных проектов:  - развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь и с учетом потребности моногородов на очередной год | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Направление заявки в Минздрав России и ее и ее опубликование в автоматизированной системе Минздрава России Приказ Минздрава России об установлении квоты целевой подготовки в ординатуре Заключение договоров с вузами о целевой подготовке в ординатуре Договоры медицинских организаций Республики | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 270 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.5 | | | КТ: Проведение анализа реализации ведомственной целевой программы | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.5.1 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения медицинским специалистам , прибывшим для работы в районные больницы республики, до 7,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Создание условий специалистов по месту работы | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.5.2 | | | Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам специалистам, среднему медицинскому персоналу, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в ГБУЗ «Детская республиканская больница»; ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» до 9,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии Приказы подведомственных медицинских организаций Привлечение и медицинских специалистов из других регионов для работы в указанных учреждениях | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 271 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.5.3 | | | Предоставление единовременных денежных выплат: врачам-специалистам при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы в размере 100,0 тыс. рублей, фельдшерам 500,0 тыс. рублей | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Закон Республики Карелия Приказы Минздрава Карелии, приказы подведомственных медицинских организаций. Стимулирование медицинских специалистов на работу в районах республики и закрепление их за учреждением на определенный соглашением срок | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 10.5.4 | | | Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах на территории Республики Карелия | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Ватиска Т. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ акон Республики Карелия. Приказы Минздрава Карелии. Стимулирование медицинских специалистов на работу в сельской местност | | | | | | | | РНП | | | | |
| 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.6 | | | КТ: Заключено соглашения с Управлением пенсионного фонда по Республике Карелия на представление Минздраву Карелии информации, в рамках электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.6.1 | | | проведены переговоры с Управлением пенсионного фонда | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо проект договора | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.7 | | | КТ: Организованы выездные циклы для врачей специалистов, среднего медицинского персонала и (или) направлены на обучение по дополнительным профессиональным программам – профессиональной переподготовки в целях реализации региональных проектов:  -по развитие детского здравоохранения;  -снижение смертности от онкологических заболеваний;  -профилактика неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни;  -борьба с сердечнососудистыми заболеваниями;  -гериатрия;  -паллиативная помощь. | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 10.7.1 | | | сформирована заявка от учреждений здравоохранения | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.8 | | | КТ: Повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, в симуляционных центрах в рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.8.1 | | | сформирована заявка от учреждений здравоохранения | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Заявка | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.9 | | | КТ: Сформирован кадровый резерв специалистов государственных учреждений здравоохранения Республики Карелия | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.9.1 | | | Формирование кадрового резерва по результатам тестирования и собеседования. Организация подготовки резервиста в соответствии с индивидуальным планом развития резервиста, отчеты кураторов | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Положение о резерве управленческих кадрах Положение о кураторах Индивидуальный план развития резервиста Приказ Минздрава Карелии. Информационное письмо Минздрава Карелии. Назначение резервистов согласно их уровню подготовки и компетенции с учетом результатов тестирования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 274 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.10 | | | КТ: В медицинских организациях разработаны и внедрены Положения о наставничестве | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.10.1 | | | Мониторинг «Лучших практик» по реализации системы наставничества в учреждениях | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Приказ Мониторинг о «Лучших практик» реализации системы наставничества Информационное письмо Создание благоприятного климата в коллективе для профессиональной адаптации молодого специалиста | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.11 | | | КТ: Данные Федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.11.1 | | | Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчеты в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.11.2 | | | Осуществление мониторинга структур заработных плат медицинских работников | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Отчет Отчет в Минздрав России | | | | | | | | РНП | | | | |
| 275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 10.11.3 | | | Реализация плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Смелова А. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. Изменение Положений об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.11.4 | | | проведение  ежемесячного мониторинга трудоустройства медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии. | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.12 | | | КТ: Представление ежеквартального, ежегодного отчета в Минздрав России о реализации проекта | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10.12.1 | | | Проведение ежеквартального мониторинга о реализации регионального проекта | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Карелии Оперативный мониторинг реализации проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.13 | | | КТ: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 2926 и 7007 специалистов соответственно | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 10.13.1 | | | проведен мониторинг | | | | | | | 01.12.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Исходящее письмо отчет медицинских организаций | | | | | | | | РРП | | | | |
| 276 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 11 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2600 человек0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
|
| 11.1 | | | КТ: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2,600 тыс. специалистов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Седлецкий С. В., Заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 11.1.1 | | | информирование медицинских специалистов о системе непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом НМО. Внедрение системы напрерывного медицинского образования. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 12 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 4000 человек0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
|
| 12.1 | | | КТ: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 4,000 тыс. специалистов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 12.1.1 | | | информирование медицинских специалистов о системе непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | Приказ Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом НМО. Внедрение системы напрерывного медицинского образования | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 13 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 5500 человек0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
|
| 13.1 | | | КТ: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 5,500 тыс. специалистов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 13.1.1 | | | информирование медицинских специалистов о системе непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом НМО. Внедрение системы напрерывного медицинского образования. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 14 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 6900 человек0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
|
| 14.1 | | | КТ: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 6,900 специалистов | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 14.1.1 | | | информирование медицинских специалистов о системе непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом НМО. Внедрение системы непрерывного медицинского образования. | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 15 | | | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 8600 человек0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
|
| 15.1 | | | КТ: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 8,600 специалистов | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 15.1.1 | | | информирование медицинских специалистов о системе непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом НМО. Внедрение системы непрерывного медицинского образования. | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 15.2 | | | КТ: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 8600 человек | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 15.2.1 | | | информирование медицинских специалистов о системе непрерывного медицинского образования | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Куракова О. В., Начальник отдела | | | | | | Прочий тип документа Информационные письма Минздрава России; Справочная информация на портале НМО; Методические рекомендации по работе с порталом НМО. Внедрение системы непрерывного медицинского образования. | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Медицинские кадры Республики Карелия | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Доля фактической численности среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к плановой численности среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предусмотренной штатным расписанием | | | | - число среднего медперсонала (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 283 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 1 | | Доля фактической численности среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к плановой численности среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предусмотренной штатным расписанием | | | | - число штатных должностей среднего медперсонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| 284 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Доля фактической численности врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к плановой численности врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предусмотренной штатным расписанием | | | | - число штатных должностей врачей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | |
|
| - число врачей (физических лиц) в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | |
|
| 285 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Число медицинских работников медицинских организаций, вовлеченных в систему непрерывного медицинского образования, использующих в рамках повышения квалификации портал непрерывного медицинского образования | | | | - число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования (физических лиц), ЧЕЛ | | | | | Данные медицинских организаций | | | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | абсолютный показатель | | | | | | |
| Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Число врачей, работающих в государственных медицинских организациях по отношению к численности населения на конец года | | | | - число врачей, работающих в государственных медицинских организациях (физических лиц)  , ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | форма показателя - относительный | | | | | | |
| 286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 4 | | Число врачей, работающих в государственных медицинских организациях по отношению к численности населения на конец года | | | | - Численность населения, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | форма показателя - относительный | | | | | | |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00005.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в государственных медицинских организациях по отношению к численности населения на конец года | | | | - число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в государственных медицинских организация (физических лиц)  , ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | форма показателя - относительный | | | | | | |
|
| 287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 5 | | Число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в государственных медицинских организациях по отношению к численности населения на конец года | | | | - Численность населения, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | форма показателя - относительный | | | | | | |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00006.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к численности населения на конец года | | | | - число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физических лиц), ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | форма показателя - относительный | | | | | | |
| 288 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 6 | | Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по отношению к численности населения на конец года | | | | - Численность населения, ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | форма показателя - относительный | | | | | | |
| Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00007.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Число работающих медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста (физических лиц) по отношению к числу медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских организаций (физических лиц) | | | | - число работающих медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста (физических лиц), ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | форма показателя - относительный | | | | | | |
|
| 289 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | |
| 7 | | Число работающих медицинских работников, имеющих свидетельство об аккредитации специалиста (физических лиц) по отношению к числу медицинских и фармацевтических работников государственных медицинских организаций (физических лиц) | | | | - число медицинских и фармацевтических работников государственных и муниципальных медицинских организаций (физических лиц), ЧЕЛ | | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | | | ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | 1 раз в год | | | | | | форма показателя - относительный | | | | | | |
|