|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Карелия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям |
| Краткое наименование региональногопроекта | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Республика Карелия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Корсаков Игорь Юрьевич, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной политики |
| Руководитель регионального проекта | Охлопков Михаил Егорович, Министр здравоохранения Республики Карелия |
| Администратор регионального проекта | Кузьмичева Елена Тимофеевна, Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Карелия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) |
| 1.1 | Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), ПРОМИЛЛЕ | Основной показатель | 6,6000 | 31.12.2017 | 5,8000 | 5,6000 | 5,2000 | 5,1000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) |
| 1.2 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%), ПРОЦ | Основной показатель | 66,0000 | 31.12.2017 | 66,5000 | 66,5000 | 67,0000 | 67,0000 | 67,5000 | 68,0000 |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми  |
| 1.3 | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми , ПРОМИЛЛЕ | Основной показатель | 7,2000 | 31.12.2017 | 6,8000 | 6,8000 | 6,6000 | 6,4000 | 6,2000 | 6,0000 |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста |
| 1.4 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, на 100 тыс детей | Основной показатель | 56,4000 | 31.12.2017 | 56,4000 | 56,2000 | 56,2000 | 56,0000 | 56,0000 | 55,0000 |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |
| 1.5 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, ПРОЦ | Основной показатель | 43,1000 | 31.12.2017 | 44,0000 | 45,0000 | 46,0000 | 48,0000 | 49,0000 | 51,0000 |
| 3 |
|  |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани  |
| 1.6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани , ПРОЦ | Основной показатель | 32,7000 | 31.12.2017 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата  |
| 1.7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата , ПРОЦ | Основной показатель | 20,1000 | 31.12.2017 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения |
| 1.8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, ПРОЦ | Основной показатель | 25,3000 | 31.12.2017 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 | 90,0000 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения |
| 1.9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения, ПРОЦ | Основной показатель | 22,8000 | 31.12.2017 | 40,0000 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 90,0000 |
| 4 |
|  |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ |
| 1.10 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ПРОЦ | Основной показатель | 44,0000 | 31.12.2017 | 50,0000 | 60,0000 | 70,0000 | 80,0000 | 85,0000 | 90,0000 |
| 5 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г 60% от общего числа преждевременных родовСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 |
|
| 1.1 | В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | 01.07.2019 | Минздравом России будутустановлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования крегиональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая созданиесовременной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектахРоссийской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации региональные программы  |
| на 01.07.2019 - 1 ЕД |
| 6 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | «Развитие детскогоздравоохранения, включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказаниямедицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинскихорганизаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направлениямедицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, поактуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами дляулучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификацииврачей, оказывающих помощь детям. Мероприятиярегиональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.Субъекты РоссийскойФедерации на основании приказа Минздрава Россииот 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинскойпомощи по профилю «акушерство игинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивныхтехнологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующиемаршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи врегионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортнойинфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижениямладенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами внаиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшениякачества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составитк 2024г 60% от общего числапреждевременных родов |
|
|
| 7 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрииХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 2.1 | В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 31.12.2024 | К 2024 г. в рамкахвыполнения государственного задания на дополнительное профессиональноеобразование, установленное Минздравом России подведомственным федеральнымгосударственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышенаквалификация не менее 52,5 тыс.специалистов в областиперинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных икоммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинскойпомощи детям и снижении смертности и инвалидности. |
| на 31.12.2019 - 0.032 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2020 - 0.067 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2021 - 0.105 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2022 - 0.145 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2023 - 0.186 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2024 - 0.231 ТЫС ЧЕЛ |
| 8 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях достижения результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по субъектам Российской Федерации до 15.02.2019 г. и до 15.02.2020 г. будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (далее – региональные программы).В первом квартале 2019 г. и в первом квартале 2020 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет утвержден перечень медицинских организаций, нуждающихся в развитии материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в части дооснащения (обеспечения) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.Для каждой медицинской организации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет сформирован перечень закупаемых медицинских изделий в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н (Приложение 6, в соответствии со сноской ˂4˃ -Рекомендуемый до 31.12.2020 года).Субъекты Российской Федерации обеспечат подготовку в медицинских организациях соответствующих помещений для установки приобретаемых медицинских изделий.Субъекты Российской Федерации обеспечат подготовку медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями.В субъектах Российской Федерации для медицинских организаций, определенных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке медицинских изделий и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств.Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 |
|
|
|
|  |  |  |  |
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 31.12.2021 | В первом квартале 2019 года органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинскиеорганизации для их дооснащения медицинским оборудованием.Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован сМинздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии стребованиями приказа Минздрава России от7 марта 2018 г. № 92н.Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственныеконтракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено вэксплуатацию.Для медицинских организаций, определенных органами государственнойвласти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведеныконкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализацииорганизационно-планировочных решений внутренних пространств.В первом квартале 2020 года органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинскиеорганизации для их дооснащения медицинским оборудованием.Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован сМинздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии стребованиями приказа Минздрава России от7 марта 2018 г. № 92н.Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственныеконтракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено вэксплуатацию.Для медицинских организаций, определенных органами государственнойвласти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья, в первомполугодии 2020 года будут проведеныконкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализацииорганизационно-планировочных решений внутренних пространств.Данные меры будут направлены на повышение качестваоказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедренияпринципов  |
| на 31.12.2019 - 20 ПРОЦна 31.12.2020 - 95 ПРОЦна 31.12.2021 - 95 ПРОЦ |
|
|
| 10 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | бережливого производства и комфортного пребывания детей и ихродителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времениожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи кврачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигациии логистически правильного расположения кабинетов.Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинскихорганизаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитиехронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространствдетских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужитосновой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающихпервичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системыоказания первичной медико-санитарной помощи».В 2021г органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровьябудут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским оборудованиеми реализации организационно-планировочных решений внутреннихпространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинскихорганизаций. |
|
|
| 11 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов), направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 4.1 | Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 31.12.2024 | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатногооказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов предусмотрено увеличениенорматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной спрофилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен нормативдля проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовыхзатрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектовРоссийской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программбудет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий(круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме,при участии средств массовой информации, издание печатных агитационныхматериалов)  |
| на 31.12.2019 - 60 ПРОЦна 31.12.2020 - 65 ПРОЦна 31.12.2021 - 70 ПРОЦна 31.12.2022 - 73 ПРОЦна 31.12.2023 - 75 ПРОЦна 31.12.2024 - 80 ПРОЦ |
| 12 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | по вопросам необходимости проведения профилактических медицинскихосмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами;мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и ихродителями/законными представителями в отношении необходимости проведенияпрофилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличитьохват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению илечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья вбудущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.Кроме того, Федеральной службой по надзору в сферездравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхованиябудут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные наулучшение качества проведения профилактических медицинских осмотровнесовершеннолетних. |
|
| 13 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатовХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 5.1 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 31.12.2024 | Засчет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «Обюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и наплановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь неменее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «Обюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024гполучат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающимитогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учрежденийродовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров идр.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивациюспециалистов к работе. |
| на 31.12.2019 - 5.6 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2020 - 11.3 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2021 - 16.8 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2022 - 22.4 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2023 - 27.9 ТЫС ЧЕЛна 31.12.2024 - 33.5 ТЫС ЧЕЛ |
| 14 |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| 15 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 |
| 1.1 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 80,89 | 72,75 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 165,63 |
|
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | 72,75 | 72,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,49 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 80,89 | 72,75 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 165,63 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 80,89 | 72,75 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 165,63 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов0 |
| 2.1 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Карелия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 80,89 | 72,75 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 165,63 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Карелия) | 72,75 | 72,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,49 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 80,89 | 72,75 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 165,63 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 80,89 | 72,75 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 165,63 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Охлопков М. Е. | Министр здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| 19 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
| 20 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Республика Карелия) |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».0 | - | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие детского здравоохранения,  | - |
|
|
| 21 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава  |  |
|
|
|
| 22 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения  |  |
|
|
|
| 23 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г 60% от общего числа преждевременных родов |  |
| 1.1 | КТ: Документ разработан | - | 15.05.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Документ не предоставляется | РРП |
| 1.1.1 | В субъектах Российской Федерации разрабатываются региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | 01.01.2019 | 15.05.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Документ не предоставляется | РРП |
| 1.2 | КТ: Документ согласован с заинтересованными органами и организациями | - | 16.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РРП |
| 1.2.1 | Региональная программа прошла согласование с Минздравом России | 01.05.2019 | 16.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Документ не требуется | РРП |
| 24 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 17.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РРП |
| 1.3.1 | В субъектах Российской Федерации утверждаются региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | 16.05.2019 | 17.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Распоряжение Распоряжение Правительства Республики Карелия | РРП |
| 25 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | КТ: Документ опубликован | - | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа 85 региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», будут размещены на сайте Минздрава Российской Федерации (rosminzdrav.ru) | РНП |
|
| 1.4.1 | Публикация документа на сайте Министерства Здравоохранения Российской Федерации | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа 85 региональных программ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», будут размещены на сайте Минздрава Российской Федерации (rosminzdrav.ru) | РНП |
|
| 1.5 | КТ: Создание региональной программы | - | 01.07.2019 | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия |  | РРП |
| 1.5.1 | Разработка и утверждение программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Республики Карелия | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Распоряжение  | РРП |
| 26 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии0 | - | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.  | - |
|
|
| 27 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.1.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 2.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.2.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 28 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.09.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.3.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 2.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.4.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.10.2019 | 25.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 29 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 2.5.1 | В симуляционных центрах обучено не менее 32 специалистов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 2.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.03.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.6.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 30 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.7.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.04.2019 | 30.06.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 2.8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.09.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.8.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.07.2020 | 30.09.2020 |   |  Не требуется | РРП |
| 31 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.9.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.10.2020 | 25.12.2020 |   |  Не требуется | РРП |
| 2.10 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.03.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.10.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 32 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.11 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.06.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК |  |
| 2.11.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 2.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 30.09.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.12.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.07.2021 | 30.09.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 33 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.13 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.13.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.10.2021 | 25.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 2.14 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
| 2.14.1 |  Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 34 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка  | РРП |
| 2.15.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 2.16 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка  | РРП |
| 2.16.1 | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 3 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 | - | 31.12.2021 |   |  В первом квартале 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для  | - |
|
| 35 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. В первом квартале 2020 года органами государственной власти  |  |
|
|
|
| 36 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья, в первом полугодии 2020 года будут проведены  |  |
|
|
|
| 37 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов.Это создаст условия для увеличения  |  |
|
|
|
| 38 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут продолжены мероприятия  |  |
|
|
|
| 39 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | по дооснащению медицинским оборудованием и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.  |  |
|
| 3.1 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 15.02.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | РРП |
| 3.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 40 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 25.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК.  | РРП |
| 3.2.1 | Подготовка отчетов регионами об использовании межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъектов Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 41 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3 | КТ: Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 25.09.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 3.3.1 | Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 5% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2019 | 25.09.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 42 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | КТ: Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 25.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 3.4.1 | Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2019 | 25.12.2019 |   | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 43 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5 | КТ: Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Карелия | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 3.5.1 | Дооснащение медицинскими изделиями и реализованы планировочные решения в 17 детских поликлиниках/поликлинических отделениях медицинских организаций Республики Карелия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  Не требуется | РРП |
| 3.6 | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | - | 15.02.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | РНП |
| 3.6.1 | Подготовка и согласование шаблонов соглашений, формирование соглашений для 84 регионов, проведение процедуры заключения соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | РНП |
| 44 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.7 | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 25.12.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РНП |
| 3.7.1 | Подготовка отчетов регионами об использовании межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъектов Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей | 01.12.2020 | 25.12.2020 |   | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 45 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8 | КТ: Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 25.09.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 3.8.1 | Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 25% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2020 | 25.09.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 46 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.9 | КТ: Дооснащено медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 25.12.2020 | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 3.9.1 | Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2020 | 25.12.2020 |   | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 4 | Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами0 | - | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено  | - |
| 47 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости  |  |
|
|
|
| 48 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных  |  |
|
|
|
| 49 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. |  |
|
| 50 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК  | РРП |
|
| 51 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1.1 | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 25.12.2019 |   | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК  | РРП |
|
| 52 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.2 | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | - | 31.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 1 квартал 2019 г | РРП |
|
| 4.2.1 | Проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине | РРП |
|
| 53 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 | КТ: Проведено за 2 квартал 2019 г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей  | - | 30.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2 квартал 2019 г | РРП |
| 4.3.1 | Проведены информационно-коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2 квартал 2019 г | РРП |
|
| 54 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей  | - | 30.09.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 3 квартал 2019 г | РРП |
| 4.4.1 | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | 01.07.2019 | 30.09.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 3 квартал 2019 г | РРП |
|
| 55 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5 | КТ: Проведено за 4 квартал 2019г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей  | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2019 г | РРП |
| 4.5.1 | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2019 г | РРП |
|
| 56 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 57 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.6.1 | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2020 | 25.12.2020 |   | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 58 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.7 | КТ: Проведено за 1 квартал 2020г не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей  | - | 31.03.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 1 квартал 2020 г | РРП |
| 4.7.1 | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | 01.01.2020 | 31.03.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 1 квартал 2020 г | РРП |
|
| 59 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.8 | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 100 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей  | - | 30.06.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2 квартал 2020 г | РРП |
| 4.8.1 | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 2 квартал 2020 г | РРП |
|
| 60 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.9 | КТ: Проведено за 3 квартал 2020г не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей  | - | 30.09.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 3 квартал 2020 г | РРП |
| 4.9.1 | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | 01.07.2020 | 30.09.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 3 квартал 2020 г | РРП |
|
| 61 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.10 | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 150 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей  | - | 31.12.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 4 квартал 2020 г | РРП |
| 4.10.1 | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни, а также по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами среди детей и их родителей/законных представителей, педагогических работников образовательных организаций | 01.10.2020 | 31.12.2020 |   | Прочий тип документа Отчет главного внештатного специалиста Минздрава РК по профилактической медицине за 4 квартал 2020 г | РРП |
|
| 62 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.11 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 63 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.11.1 | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н "О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 64 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 65 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.12.1 | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н "О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"  | 01.01.2022 | 15.12.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 66 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.13 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 67 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.13.1 | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н "О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"  | 01.01.2023 | 15.12.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 68 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.14 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 69 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.14.1 | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н "О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами"  | 01.01.2024 | 15.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа Информация Минздрава Республики Карелия о проведении профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами для формирования отчета в ПК | РРП |
|
| 5 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов0 | - | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а  | - |
|
| 70 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. |  |
|
|
| 71 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.04.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РРП |
| 5.1.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период2020 и 2021г.»  | 01.01.2019 | 20.04.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 72 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК |  |
| 5.2.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период2020 и 2021г.»  | 01.04.2019 | 20.07.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 73 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.10.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 5.3.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»  | 01.07.2019 | 20.10.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 74 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и ноябрь 2019 гдля формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | РНП |
|
| 5.4.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»  | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации за октябрь и ноябрь 2019 гдля формирования отчета в ПК. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | РНП |
|
| 75 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.5 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 |  |
|
| 5.5.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2020г и плановый период 2021 и 2022г.») | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК за октябрь и ноябрь 2020 г. Окончательный отчет за 4 квартал согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1233 | РНП |
|
| 76 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.6 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.04.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 5.6.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»  | 01.01.2020 | 20.04.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 77 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.07.2020 | Охлопков М. Е., Министр здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК |  |
| 5.7.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»  | 01.04.2020 | 20.07.2020 |   | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 78 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.10.2020 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 5.8.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ«О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019г и плановый период 2020 и 2021г.»  | 01.07.2020 | 20.10.2020 |   | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 5.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 79 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.10 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2022 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.11 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2023 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 5.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Докладная записка Докладная записка на основании информации Фонда социального страхования Российской Федерации для формирования отчета в ПК | РНП |
| 5.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 80 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Республика Карелия) |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) ПРОМИЛЛЕ |
| Image00001.jpeg |
| 1 | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года включительно к числу родившихся живыми × 1000 за отчетный период (‰) | a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года включительно, ЧЕЛ | Росстат | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
| b - Число детей, родившихся живыми, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |
| 81 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ ПРОЦ |
| Image00002.jpeg |
| 2 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100  | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|
| 82 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100  | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ , ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) ПРОЦ |
| Image00003.jpeg |
| 3 | Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов × 100 | b - Число всех преждевременных родов, Случаев | Форма федерального статистического наблюдения № 32 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
| 83 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов × 100 | a - Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, Случаев | Форма федерального статистического наблюдения № 32 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | 1 раз в год | относительный показатель |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми ПРОМИЛЛЕ |
| Image00001.jpeg |
| 4 | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно к числу родившихся живыми × 1000 за отчетный период (‰) | a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно в Кировской области, ЧЕЛ | Росстат | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальные образования субъектов РФ |  к 15 числу месяца, следующего за отчетнымЕжемесячно | относительный показатель |
| b - Число детей, родившихся живыми, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |
| 84 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста на 100 тыс детей |
| Image00004.jpeg |
| 5 | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно к числу детей соответствующего возраста на отчетный период × 100 000  | b - Число детей соответствующего возраста, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно | относительный показатель |
| a - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 30  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Муниципальные образования субъектов РФ | Ежемесячно |
| 85 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями ПРОЦ |
| Image00002.jpeg |
| 6 | Число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно к числу всех посещений детьми медицинских организаций × 100 за отчетный период | b - Число всех посещений детьми медицинских организаций , Случаев | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
| a - Число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно в Кировской области, Случаев | Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации" | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальные образования субъектов РФ | За отчетный периодЕжегодно |
|
| 86 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани ПРОЦ |
| Image00002.jpeg |
| 7 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани × 100 | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани , ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|
| 87 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани × 100 | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани , ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата ПРОЦ |
| Image00002.jpeg |
| 8 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100 | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|
| 88 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100 | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата , ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения ПРОЦ |
| Image00002.jpeg |
| 9 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения × 100 | b - Число всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения , ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
| 89 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения × 100 | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения , ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения ПРОЦ |
| Image00002.jpeg |
| 10 | число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | a - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения , ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|
| 90 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | b - Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения, ЧЕЛ | Форма федерального статистического наблюдения № 12 | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | РФ | За отчетный периодЕжегодно | относительный показатель |
|