|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Карелия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг |
| Краткое наименование региональногопроекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Карелия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Корсаков Игорь Юрьевич, Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам здравоохранения и социальной политики |
| Руководитель регионального проекта | Охлопков Михаил Егорович, Министр здравоохранения Республики Карелия |
| Администратор регионального проекта | Кузьмичева Елена Тимофеевна, Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) (Республика Карелия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) |
| 1.1 | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ | Основной показатель | 0,1100 | 31.12.2017 | 0,1500 | 0,1700 | 0,2100 | 0,2900 | 0,3700 | 0,4500 |
| 3 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Адаптирована и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия на период 2019–2024 гг. | 01.12.2024 |  |
| на 01.12.2024 - 1 ЕД |
| 1.2 | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Республике Карелия, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей | 31.12.2021 |  |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД |
| 1.3 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия за 2024 год | 31.12.2024 |  |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД |
| 4 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Охлопков М. Е. | Министр здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| Адаптирована и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия на период 2019–2024 гг. |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Республике Карелия, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия за 2024 год |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмичева Е. Т. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | 100 |
| 5 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
| Размер совокупных средств по задачам Проекта,  планируемых  на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на  расширение экспорта медицинских услуг в учреждениях здравоохранения  Республики Карелия, в том числе повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия. Осуществление системной работы, в том числе организация услуг, порядок, контроль за их организацией и оказанием учреждениями здравоохранения согласно единым методическим рекомендациям, при развитии коммуникации, направленной на повышение информированности иностранных граждан, особенно сопредельной территории (Финляндия) о возможности получения медицинских услуг в учреждениях здравоохранения на территории Республики Карелия  позволит увеличить количество пролеченных иностранных граждан в 4 раза. Расширение экспорта медицинских услуг взаимосвязано с совершенствованием материально-технической базы учреждений здравоохранения, подготовки квалифицированных кадров, что учтено в региональных программах «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Карелия квалифицированными кадрами», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Борьба с онкологическими заболеваниями», Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».   |  |
| 6 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Карелия) |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Адаптирована и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия на период 2019–2024 гг.0 | - | 01.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | - |
| 1.1 | КТ: Документ разработан | - | 01.02.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РРП |
| 1.1.1 | разработана программа коммуникационных мероприятий | 15.01.2020 | 01.02.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РРП |
| 7 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: Документ утвержден (подписан) | - | 01.03.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РРП |
| 1.2.1 | утверждена программа коммуникационных мероприятий | 01.02.2021 | 05.02.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РРП |
| 2 | Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам в Республике Карелия, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей0 | - | 31.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | - |
| 2.1 | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  |  |
| 2.1.1 | заключено соглашение о реализации проекта | - | - | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РРП |
| 8 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | - | 31.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  |  |
| 2.2.1 | мониторинг обеспечен | - | - | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РРП |
| 2.3 | КТ: Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам | - | 31.12.2021 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | РРП |
| 2.3.1 | мониторинг внедрен | - | - | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РРП |
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Карелия за 2024 год0 | - | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  | - |
| 3.1 | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  |  |
| 3.1.1 | подготовка информационных материалов | - | - | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РРП |
| 3.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия |  |  |
| 3.2.1 | программа реализована | - | - | Кузьмичева Е. Т., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Карелия | Прочий тип документа  | РРП |
| 10 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Карелия) |
| 11 |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) ТЫС ЧЕЛ |
| Image00001.jpeg |
| 1 | Количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь, тыс. чел. | ап - Количество иностранных граждан, получивших амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, ТЫС ЧЕЛ | Данные медицинских организаций по количеству иностранных граждан, получивших амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь  | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальные образования субъектов РФ |  до 25 февраляЕжегодно | Статистическая информация, сформированная методом экспертной оценки на основе данных, предоставленных медицинскими организациями, подведомственными РОИВ. |
|
| 12 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь, тыс. чел. | ст - Количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь в условиях стационара. , ТЫС ЧЕЛ | Данные медицинских организаций по количеству иностранных граждан, получивших медицинскую помощь в условиях стационара | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальные образования субъектов РФ |  до 25 февраляЕжегодно | Статистическая информация, сформированная методом экспертной оценки на основе данных, предоставленных медицинскими организациями, подведомственными РОИВ. |
|
| 13 |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество иностранных граждан, получивших медицинскую помощь, тыс. чел. | нэ - Количество иностранных граждан получивших экстренную и неотложную медицинскую помощь. , ТЫС ЧЕЛ | Данные медицинских организаций по количеству иностранных граждан, получивших экстренную и неотложную медицинскую помощь | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Муниципальные образования субъектов РФ |  до 25 февраляЕжегодно | Статистическая информация, сформированная методом экспертной оценки на основе данных, предоставленных медицинскими организациями, подведомственными РОИВ. |
|